ANALISIS  FAKTOR PENYEBAB  KETERLAMBATAN PROYEK BANGUNAN GEDUNG  PEMERINTAH

DI KOTA BUKITTINGGI

Deddy Kurniawan1 Rudi2

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

email: deddykurniawan@umsb.ac.id

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : usahakita@yahoo.com

Abstrak,  Dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi  tepat waktu,  dapat dipastikan menguntungkan  kedua  belah  pihak,  oleh  sebab  itu  perusahaan  yang  baik  akan  selalu berusaha melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau berusaha meminimalkan keterlambatan  dengan  memilih  tindakan  koreksi  yang  perlu  dilakukan  dan mengambil keputusan berdasarkan  analisa dari berbagai faktor. Oleh sebab itu diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi  dan menganalisa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan proyek.     Hasil  analisa  data  menunjukan  ada  enam  sub  faktor    utama  yang  sangat berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi gedung di kota Bukittinggi,   sub faktor tersebut adalah Keterlambatan  pengiriman  Barang dengan nilai Eigen Value sebesar 28,269 %, Kekurangan Bahan Konstruksi dengan nilai Eigen Value sebesar 16,294 %, Kualitas Bahan yang kurang baik dengan nilai Eigen Value sebesar 13,492%, Kerusakan bahan ditempat penyimpanan dengan nilai Eigen Value sebesar 7,796 %, Ketidak tepatan waktu pemesanan dengan nilai Egien Valua sebesar 6,648 %, Keterlambatan pengiriman / penyediaan peralatan dengan nilai Eigen Value sebesar 6,466 % Untuk mengatasi keterlambatan  ini,  pihak - pihak yang  terlibat dalam pembangunan proyek  konstruksi  gedung  harus  melakukan  beberapa  cara atau  strategi  diantaranya    : Penjadwalan  pengiriman  material  yang harus  benar  benar  tersusun  dengan  teratur  dan efektif , mengantisipasi dengan cepat terhadap kekurangan maerial dilapangan,   menjaga kualitas barang yang dikirim ke proyek agar mengikuti spesifikasi yang ada,  menyediakan tempat  penyimpanan  material  yang layak  dan  memadai,  menyusun  jadwal  permintaan material dari lapangan yang tepat, menyediakan peralatan utama yang dibutuhkan sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan .

Kata Kunci : Management konstruksi, Faktor keterlambatan waktu

Abstract, In the implementation of construction projects on time, can certainly be beneficial for both parties, therefore  a good company will always try to carry out according  to a predetermined time or try to minimize delays by choosing corrective actions that need to be done and make decisions based on analysis of various factors. Therefore, research is needed  to identify  and  analyse  the factors  that influence  project  implementation.  The results of data analysis shows that there are six main sub factors that greatly affect the time performance of building construction projects in the city of Bukittinggi, these sub factors are Delays in the delivery of Goods with Eigen Value of 28.269%, Lack of Construction Materials with Eigen Value of 16.294%, Quality Material that is not good with Eigen Value value of 13,492%, Damage to material in storage with Eigen Value of 7,796%, Inaccuracy of order with Eigen value of 6,648%, Delay in delivery / provision of equipment with Eigen Value value of 6,466% To overcome This delay, the parties involved in the construction of a building construction project must carry out several ways or strategies including: Scheduling of material delivery that must be properly arranged in an orderly and effective manner, anticipating  quickly the material deficiencies  in the field, maintaining quality  charcoal  sent to the project  to follow  the specifications,  provide  adequate  and adequate  material  storage, arrange a schedule  of material  requests from the right field, provide the main equipment needed in accordance with the time of execution.

Keywords: construction management, time delay factor

PENDAHULUAN

Pada perkembangan industri saat ini, dan          perkembangan           sarana pembangunan,                       terutama pembangunan      gedung     sangatlah pesat.  Maka  tingkat  kesulitan  untuk mengelola  dan  menjalankan  sebuah proyek    gedung    semakin    tinggi. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, berarti   semakin   semakin   panjang durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Walaupun     suatu     kegiatan     telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap   mengandung   ketidak   pastian bahwa       nanti       akan       berjalan sepenuhnya  sesuai  rencana.  Apabila setelah         penambahan          waktu pelaksanaan   proyek  ini  juga  tidak selesai  sesuai  kontrak  yang  sudah disepakati,    maka    akan    diberikan waktu tambahan  oleh pihak pemilik (owner)    kepada    pihak    pelaksana untuk      menyelesaikan      pekerjaan proyek  tersebut.  Dengan  kata  lain bahwa adanya waktu tambahan yang diberikan oleh pihak pemilik (owner) kepada     pihak     pelaksana     untuk menyelesaikan     pekerjaan    proyek, tetapi  tidak  juga  terlaksana,   maka kemungkinan akan terjadi pemutusan kontrak kerja.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi tepat waktu, dapat dipastikan menguntungkan kedua belah pihak, oleh sebab itu perusahaan yang baik akan selalu berusaha melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau berusaha meminimalkan keterlambatan dengan memilih tindakan  koreksi  yang  perlu dilakukan dan mengambil keputusan berdasarkan analisa dari berbagai faktor. Oleh sebab itu diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Pendahuluan

Metodologi penelitian merupakan bagian yang memuat tahap-tahap pelasanakaan penelitian mulai dari studi pendahuluan, literatur yang digunakan, metode pemecahan masalah  sampai  dengan  teknik analisis dan kesimpulan. Metodologi juga menjabarkan instrumen yang digunakan dalam penelitian berikut dengan  respondennya.  Untuk mencapai tujuan suatu penelitian, diperlukan    suatu    disain/rancangan

penelitian  yang didalamnya  memuat proses perencanaan  dan pelaksanaan penelitian          yang          sistematis, terorganisasi    dan    dapat    berjalan secara   efektif,   efisien   serta   tepat sasaran. Didalam rancangan tersebut dijelaskan        mengenai        metode penelitian dan analisa yang digunakan sesuai pendekatan yang ditetapkan. Konseptual proses tersebut kemudian

dituangkan   menjadi   suatu   metode

penelitian  lengkap  dengan  pola analisa observasi serta pengumpulan data yang diperlukan. Dari hasil observasi diperoleh data untuk dilakukan pengolahan menjadi informasi  untuk  dianalisa  dan akhirnya untuk ditarik berbagai kesimpulan yang diperlukan (Singarimbun dan Effendi, 1987).

Adapun kerangka metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Mulai

Penelitian

Pendahuluan

Kerangka Pemikiran

Studi Pendahuluan dan Literatur

Identifikasi Masalah

Metode  Penelitian

Pengumpulan Data Penelitian

Penyebaran Kuesioner

Rekapitulasi data

Pengolahan dan Analisis

Valid dan

Tida

Ya

Distribusi Frekuensi

Analisis dan Pembahasan

Selesai

3.2 Variabel dan Data Penelitian Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.     Ada     variabel     yang mempengaruhi  dan  variabel  akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab atau variabel bebas atau    independent     variable     (X), sedangkan   variabel   akibat   disebut variabel  terikat atau tak bebas,  atau variabel  tergantung  atau  dependent variable (Y).

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik   yang   berupa   fakta   ataupun angka.    Berdasarkan    pengumpulan

data     tersebut,     diharapkan     akan

diperoleh data yang akurat mengenai faktor – faktor kritis penentu keterlambatan terhadap pelaksanaan proyek bangunan gedung di Kota Bukittinggi. Teknik analisis data dari hipotesis  yaitu faktor – faktor kritis penentu keterlambatan     sebagai variabel bebasnya (X), sedangkan proyek bangunan gedung di Kota Bukittinggi  sebagai  variabel terikatnya (Y).

Sebagai   variabel   bebas   (X)   yaitu faktor – faktor kritis penentu keterlambatan terhadap proyek bangunan gedung di Kota Bukittinggi

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Variabel bebas yang akan dijadikan sebagai bahan kuesioner

| Variabel | Faktor kritis penentu keterlambatan proyek bangunan gedung | Sub. Faktor kritis penentu keterlambatan proyek bangunan gedung |
| --- | --- | --- |
| X1 | Faktor lingkup dan kontrak /dokumen pekerjaan(contract document) | X1.1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah atau tidak lengkap X1.2 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan X1.3 Keterlambatan pemilik dalam membuat keputusan X1.4 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambahan X1.5 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai X1.6 Ketidaksepahaman antara pembuatan gambar kerja antara perencana dan kontraktor |

| X2 | Faktor perencanaan dan penjadwalan (planing and scheduling) | X2.1 Tidak lengkapnya identifikasi jenis Pekerjaan X2.2 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik / terpadu X2.3 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama X2.4 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah |
| --- | --- | --- |
| X3 | Faktor Managerial (managerial) | X3.1 Pengalaman Manager Lapangan X3.2 Komunikasi antara wakil owner dan Kontraktor X3.3 Komunikasi antara perencana dan kontraktor |
| X4 | Faktor situasi (environment) | X4.1 Intensitas curah hujan X4.2 Foktor sosial dan budaya X4.3 Terjadinya hal - hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, cuaca amat buruk, badai/angin ribut, gempa bumi dan tanah longsor |
| X5 | Faktor bahan (material) | X5.1 Keterlambatan pengiriman barang X5.2 Kekurangan bahan konstruksi X5.3 Kualitas bahan yang kurang baik X5.4 Kerusakan bahan di tempat penyimpanan X5.6 Perubahan material pada bentuk, fungsi dan spesifikasi X5.7 Kelangkaan karena kekhususan X5.8 Ketidaktepatan waktu pemesanan |
| X6 | Faktor peralatan (equipment) | X6.1 Keterlambatan pengiriman /penyediaan peralatan X6.2 Kerusakan peralatan X6.3 Ketersediaan peralatan yang memadai /sesuai kebutuhan X6.4 Produktifitas peralatan X6.5 Kemampuan mandor atau operator yang kurang dalam mengoperasikan alat |
| X7 | Faktor tenaga kerja (labors) | X7.1 Keahlian tenaga kerja X7.2 Kedisiplinan tenaga kerja X7.3 Motifasi kerja tenaga kerja X7.4 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktifitas pekerjaan yang ada X7.5 Nasionalisme tenaga kerja |

|  |  | X7.6 Penggantian tenaga kerja baru X7.7 Komunikasi antara tenaga kerja dan kepala tukang/mandor |
| --- | --- | --- |
| X8 | Faktor keuangan (financing) | X8.1 Tidak adanya uang intensif untuk kontraktor, apabila waktu penyelesaian lebih cepat dari jadwal X8.2 Harga material X8.3 Kesulitan pendanaan di kontraktor X8.4 Kesulitan pembayaran oleh pemilik |
| X9 | Faktor perubahan (change) | X9.1 Terjadi perubahan desain oleh owner X9.2 Kesalahan desain yang dibuat oleh perencana X9.3 Kesalahan dalam penyelidikan tanah |
| X10 | Faktor karakteristik tempat (site characteristic) | X10.1 Keadaan permukaan dan dibawah permukaan tanah X10.2 Penglihatan atau tanggapan lingkungan sekitar X10.3 Karakteristik fisik bangunan sekitar lokasi proyek X10.4 Tempat penyimpanan bahan /material X10.5 Akses ke lokasi proyek X10.6 Kebutuhan ruang kerja X10.7 Lokasi proyek |
| X11 | Faktor sistem inspeksi,kontrol dan evaluasi pekerjaan | X11.1 Perbedaan jadwal sub-kontraktor dalam penyelesaan proyek X11.2 Pengajuan contoh bahan oleh kontraktor yang tidak terjadwal X11.3 Proses persetujuan contoh bahan dengan waktu yang lama oleh pemilik X11.4 Keterlambatan proses pemeriksaan dan uji bahan X11.5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan X11.6 Banyak hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar X11.7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal yang ditentukan |

3.4       Perancangan       Kuesioner

Penelitian

3.4.1 Penentuan     Populasi       dan

Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap  yang biasanya  berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana  kita tertarik  mempelajarinya atau yang menjadi objek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi penelitian ini adalah para pelanggan konstruksi yaitu para  pengguna  jasa kontraktor pada proyek bangunan gedung di kota Bukittinggi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik    yang    dimiliki    oleh

populasi (Sugiyono, 2011). Dalam menetapkan ukuran sampel menggunakan metode sensus yaitu jumlah sampel sama dengan  jumlah populasi agar peluang kesalahan generalisasi nya kecil, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011) bahwa makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan umum).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian  ini  menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Pertimbangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang  yang  diharapkan  yaitu direktur  perusahaan,   site  manager, dan Tenaga Ahli terhadap variabel penelitian yaitu faktor Faktor lingkup dan kontrak /dokumen pekerjaan(contract document), Faktor perencanaan  dan  penjadwalan (planing and scheduling),   Faktor Managerial     (managerial),      Faktor

situasi  (environment),  Faktor peralatan (equipment), Faktor tenaga kerja (labors), Faktor keuangan (financing) , Faktor perubahan (change),  Faktor karakteristik tempat (site characteristic),   Faktor sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan

Sampel/ Responden dari stakeholder yang dimaskud  dalam  penelitian  ini adalah para pemilik  proyek  (owner) yang dapat diwakilkan oleh manajemen konstruksi/ konsultan pengawas/tim teknis ataupun perwakilan pemilik proyek yang lain yang yang lain setingkat manajerial dan teknis yang berkompeten, yang pernah menggunakan jasa kontraktor untuk  proyek  bangunan  gedung  di kota Bukittinggi

3.4.2                Pengumpulan    data penelitian

Menurut  Gulo (2002), pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dimana tujuan yang diungkapkan merupakan  asumsi sementara terhadap pertanyaan penelitian, sehingga   jawabannya   masih   perlu

diuji  secara  empiris,  dan  untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer didapat dengan melakukan studi lapangan. Studi lapangan merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan survey kepada perusahaan–perusahaan

kontraktor,  pihak  owner  serta pihak pihak yang berkaitan dan berkompeten terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan suatu metode yang sistematis untuk mengumpulkan data berdasarkan suatu sampel agar mendapatkan informasi  dari  populasi  yang serupa   (Tan   1995).   Selain   itu tujuan utama dari survey bukan untuk   menentukan   suatu   kasus yang spesifik, namun untuk mendapatkan  karakteristik  utama dari  populasi   yang  dituju   pada suatu waktu yang telah ditentukan

(Naoum 1999). Sebagai landasan teori dalam pengumpulan data primer, dilakukan studi literatur melalui   buku-buku,   jurnal, majalah dan artikel.

Dalam penelitian ini teknik atau metode  pengumpulan  data  yang

akan dilakukan adalah dengan cara

menyiapkan kuesioner. Kuesioner dibuat untuk memperoleh data primer yang disusun berdasarkan parameter- parameter analisis yang dibutuhkan. Hal ini juga harus relevan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel  3.2. Penentuan Besarnya sampel menurut Yount

| Besar Pupulasi | Besar sampel |
| --- | --- |
| 0 -100 | 100% |
| 101-1000 | 10% |
| 1000-5000 | 5% |
| 5001 - 10000 | 3% |
| > 10000 | 1% |

Sumber  : Yount (1999:7-4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang Faktor     Penyebab     Keterlambatan

Proyek          Bangunan          Gedung

Pemerintah di Kota Bukittinggi. Adapun teknik analisis statistik yang digunakan adalah uji validitas menggunakan  pearson  correlation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha.

Tabel 4.2.Penyebaran Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Kuesioner yang disebarkan | 27 | 100 % |
| Kuesioner tidak kembali | 0 | 0 % |
| Kuesioner diisi lengkap dan diolah | 100 | 100 % |
| Tingkat Respon (response rate) | 100 | 100 % |

Dari data di atas diketahui bahwa dari 27 eksemplar kuesioner yang dikembalikan  oleh  responden. Seluruh kuesioner yang kembali tersebut diisi lengkap oleh responden sehingga dapat diolah sebagai data penelitian.

4.1  Profil Responden

Jumlah responden yang dituju dalam pelaksanaan survei ini adalah

sebanyak  27  orang  yang  mewakili jasa pengguna kontraktor ( Direktur, Site manajer, Tenaga Ahli Perusahaan

), PPTK dan Pejabat Penerima Barang yang terlibat didalam rangkaian pekerjaan proyek Konstruksi Gedung di Kota Bukittinggi. Kuesioner yang dikembalikan  layak untuk diolah.

Dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh responden dengan jabatan dapat dilihat seperti dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

| NO | JENIS JABATAN | JUMLAH | PERSENTASE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | PPHP PPK / PPTK / PTK Dir. Perusahaan Kontraktor Site Manajer Tenaga Ahli Perusahaan | 2 3 5 6 11 | 7 % 11 % 19 % 22 % 41 % |
|  | Jumlah | 27 | 100 % |

4.2  Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian maka terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen untuk mendapatkan instrumen yang sahih (valid) dan handal (reliabel)  secara empiris agar hasil interpretasi tidak bias. Pengujian

instrumen pada penelitian ini dilakukan setelah penelitian, selanjutnya   butir   pertanyaan   yang tidak valid akan dibuang dan tidak dimasukkan ke dalam analisis berikutnya.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas  bertujuan  untuk mengetahui   sejauh   mana   validitas yang didapat dari penyebaran kuesioner yang diukur benar-benar menyatu satu sama lainnya. Validitas didefenisikan  sebagai  ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi  ukurannya.  Suatu  alat  ukur

yang        valid        tidak        sekedar

mengungkapkan data dengan tetap, akan tetapi juga harus memberikan gambaran mengenai data tersebut. Suatu tes atau instrumen pengukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi atau memberikan hasil ukurannya  yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran.

Adapun hasil uji validitas dari variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada bagian dibawah berikut ini :.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Faktor

| No. | No Sub Variabel | Batasan Nilai Valid | Sign | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,05 | 0,002 | Valid |
| 2 | 2 | 0,05 | 0.039 | Valid |
| 3 | 3 | 0,05 | 0.006 | Valid |
| 4 | 4 | 0,05 | 0.006 | Valid |
| 5 | 5 | 0,05 | 0.000 | Valid |
| 6 | 6 | 0,05 | 0,001 | Valid |
| 7 | 1 | 0,05 | 0.000 | Valid |
| 8 | 2 | 0,05 | 0.016 | Valid |
| 9 | 3 | 0,05 | 0.013 | Valid |
| 10 | 1 | 0,05 | 0.000 | Valid |
| 11 | 2 | 0,05 | 0.000 | Valid |
| 12 | 3 | 0,05 | 0.000 | Valid |
| 13 | 1 | 0,05 | 0,00 | Valid |
| 14 | 2 | 0,05 | 0,00 | Valid |

| No. | No Sub Variabel | Batasan Nilai Valid | Sign | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3 | 0,05 | 0,00 | Valid |
| 16 | 4 | 0,05 | 0,00 | Valid |
| 17 | 7 | 0,05 | 0,048 | Valid |
| 18 | 1 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 19 | 2 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 20 | 3 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 21 | 2 | 0,05 | 0,005 | Valid |
| 22 | 3 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 23 | 5 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 24 | 6 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 25 | 1 | 0,05 | 0,021 | Valid |
| 26 | 2 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 27 | 3 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 28 | 4 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 29 | 1 | 0,05 | 0,009 | Valid |
| 30 | 2 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 31 | 3 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 32 | 1 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 33 | 2 | 0,05 | 0,000 | Valid |
| 34 | 3 | 0,05 | 0,020 | Valid |
| 35 | 6 | 0,05 | 0,016 | Valid |
| 36 | 2 | 0,05 | 0,001 | Valid |
| 37 | 3 | 0,05 | 0,009 | Valid |
| 38 | 4 | 0,05 | 0,011 | Valid |
| 39 | 5 | 0,05 | 0,007 | Valid |
| 40 | 6 | 0,05 | 0,004 | Valid |
| 41 | 7 | 0,05 | 0,000 | Valid |

Sumber hasil pengolahan SPSS.16

4.3.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang menunjukan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak beda, jika dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subjek yang sama. Uji ini hanya dapat dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan    yang    valid

saja. Uji Reliabilitas menggunakan batasan  nilai  Cronbach’s   Alpa  0,6, jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,6 adalah kurang baik, nilai 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Sakaran1992.5) maka item-item pertanyaan yang valid tersebut dinyatakan reliabel dan variabelnya layak untuk diproses dalam pengujian

hipotesis.

Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas

| Faktor Penelitian | Nilai Cronbach’s Alpha | Jumlah item |
| --- | --- | --- |
| Faktor lingkup dan kontrak /dokumen pekerjaan (contract document) | 0,562 | 6 |
| Faktor perencanaan dan penjadwalan (planing and scheduling) | 0,290 | 3 |
| Faktor Manajerial (managerial) | 0,554 | 3 |
| Faktor bahan (material) | 0,721 | 5 |
| Faktor peralatan (equipment | 0,691 | 3 |
| Faktor tenaga kerja (labors) | 0,767 | 4 |
| Faktor keuangan (financing) | 0,454 | 4 |
| Faktor perubahan (change) | 0,567 | 3 |
| Faktor karakteristik tempat (site characteristic) | 0,611 | 4 |
| Faktor sistem inspeksi,kontrol dan evaluasi pekerjaan | 0,573 | 6 |

Sumber hasil pengolahan SPSS.16

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.15 terlihat  bahwa  Faktor  Bahan (material)  , Faktor  Faktor  peralatan (equipment), Faktor tenaga kerja (labors) dan Faktor karakteristik tempat   nilai Cronbach  Alpha antara

0,611– 0,767 > 0,60. Hal ini menandakan  bahwa  keseluruhan faktor di dalam penelitian ini merupakan faktor yang reliabel dan layak untuk diuji dan dianalisa korelasinya dalam penelitian ini.

Dari hasil Reliabilitas yang telah dilaksanakan, maka diperoleh bahwa  Faktor  Penyebab Keterlambatan Proyek Bangunan Gedung  di Kota  Bukittinggi.  adalah sebagai berikut :

1. Faktor bahan (material) yang mempunyai 7 Sub Variabel    dinyatakan    5

Sub Variabel adalah valid yang  artinya  bahwa Faktor bahan (material) merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek   Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi

2.   Faktor                peralatan

(equipment       )       yang

mempunyai       5       Sub

Variabel,   dinyatakan   3

Sub Variabel yang dinyatakan valid yang artinya Faktor peralatan (equipment ) merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Bangunan  Gedung  di Kota Bukittinggi.

3.   Faktor      tenaga      kerja

(labors) yang mempunyai

6  Sub  Variabel dinyatakan  4  Sub Variabel yang dinyatakan valid yang artinya Faktor tenaga kerja (labors) merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek   Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi.

| 4. | Faktor | karakteristik |
| --- | --- | --- |
|  | tempat | (site |

characteristic) yang mempunyai  7  Sub Variabel   dinyatakan     4

Sub Variabel yang dinyatakan valid yang artinya  Faktor karakteristik tempat  (site

characteristic)

merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek   Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi

Dengan demikian dari 10 faktor yang diteliti, terdapat 6 faktor yang tereliminasi  dari  instrument penelitian. Oleh karenanya terdapat 4 faktor yang Relialibilitas  dengan 16 variabel yang valid.

4.3.4 Analisis Faktor

Untuk menyederhanakan jumlah faktor – faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Bangunan Gedung      di      Kota      Bukittinggi,

penyederhanaan  dilakukan  terhadap

16 butir pertanyaan yang diperoleh dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas.

Tujuan dari penyederhanaan faktor penting ini adalah untuk mempermudah dalam mendapatkan variabel  dominan  dengan interkorelasi antar variabel sekecil mungkin.

Hasil analisis dari 16 butir pertanyaan yang dianalisis dapat dilihat pada Total Variance Explained dan Rotated Component Matrix yang menjadikan 6 faktor seperti disajikan pada Tabel 4.16

Tabel 4.16 Hasil Uji Analisa Faktor (Total Variance Explained)

| Comp onent 1 | Initial Eigenvalues |  |  | Extraction Sums of Squared Loadings |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total 4.523 | % of Variance 28.269 | Cumulative % 28.269 | Total 4.523 | % of Variance 28.269 | Cumulative % 28.269 |
| 2 | 2.607 | 16.294 | 44.563 | 2.607 | 16.294 | 44.563 |
| 3 | 2.159 | 13.492 | 58.055 | 2.159 | 13.492 | 58.055 |
| 4 | 1.247 | 7.796 | 65.851 | 1.247 | 7.796 | 65.851 |
| 5 | 1.064 | 6.648 | 72.498 | 1.064 | 6.648 | 72.498 |
| 6 | 1.035 | 6.466 | 78.964 | 1.035 | 6.466 | 78.964 |
| 7 | .810 | 5.064 | 84.029 |  |  |  |
| 8 | .547 | 3.420 | 87.449 |  |  |  |
| 9 | .505 | 3.155 | 90.604 |  |  |  |
| 10 | .479 | 2.995 | 93.599 |  |  |  |
| 11 | .345 | 2.156 | 95.755 |  |  |  |
| 12 | .260 | 1.628 | 97.383 |  |  |  |
| 13 | .159 | .996 | 98.378 |  |  |  |
| 14 | .148 | .925 | 99.303 |  |  |  |
| 15 | .081 | .503 | 99.806 |  |  |  |
| 16 | .031 | .194 | 100.000 |  |  |  |

Extraction Method: Principal Component analysis.

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa dari 16 butir pertanyaan yang dianalisis faktor, diperoleh menjadi 6 ( enam ) faktor (nilai   eigen   value   >1).   Faktor   1 mampu  menjelaskan  28.269  % variasi, faktor 2 mampu menjelaskan

16.294  % variasi,   faktor  3 mampu

.

menjelaskan 13.492 % variasi. Factor

4   mampu   menjelaskan   7.796   %

variasi, factor 5 mampu menjelaskan

6.648 % variasi, factor 6 mampu menjelaskan 6.466 % variasi. Secara keseluruhan, keenam  faktor tersebut mampu menjelaskan 78.964 % variasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut     :

Hasil analisa data menunjukan ada enam sub faktor   utama yang sangat berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan  proyek  konstruksi gedung   di  kota  Bukittinggi,      sub faktor tersebut adalah    :

1.   Keterlambatan

pengiriman   Barang dengan nilai Eigen Value sebesar 28,269 %

2. Kekurangan           Bahan Konstruksi dengan nilai Eigen      Value      sebesar

16,294 %

3. Kualitas   Bahan   yang kurang baik dengan nilai Eigen      Value      sebesar

13,492%

4.   Kerusakan bahan ditempat penyimpanan dengan nilai Eigen Value sebesar 7,796

%

5. Ketidak  tepatan  waktu pemesanan dengan nilai Egien Valua sebesar 6,648

%

6.   Keterlambatan

pengiriman / penyediaan peralatan dengan nilai Eigen Value sebesar 6,466

%

SARAN

Untuk mengatasi keterlambatan ini, pihak - pihak yang terlibat dalam

pembangunan proyek konstruksi gedung harus melakukan beberapa cara atau strategi diantaranya      : Penjadwalan pengiriman material yang harus benar benar tersusun dengan teratur dan efektif , mengantisipasi dengan cepat terhadap kekurangan maerial dilapangan,  menjaga kualitas barang  yang  dikirim  ke proyek agar mengikuti spesifikasi yang ada, menyediakan tempat penyimpanan material yang layak  dan  memadai, menyusun jadwal permintaan material dari lapangan yang tepat, menyediakan  peralatan utama yang dibutuhkan sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan .

Dalam pembangunan suatu proyek konstruksi, sebaiknya metode pelaksanaan dan manajemen pelaksanaan proyek  dapat  diperhatikan yang lebih karena peranan metode pelaksanaan dan manajemen  pelaksanaan sangat penting mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan proyek gedung.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Husein. 2008. Manajemen Proyek , perencanaan, penjadwalan    & pengendalian proyek. Yogyakarta : Andi.

Bramantyo Djohanputro, (2008), Manajemen   Resiko Korporat,    (Jakarta    : Penerbit PPM

Darmawi, Herman. 2005. Manajemen

Resiko. Bumi Aksara, Jakarta.

Effendi Sofian. 1987.Metode Penelitian Survai. Kota : PT. Pustaka LP3ES

Indonesia.

Ervianto, Wulfram I. 2004. Teori– Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta : Andi.

I Gede Putu joni. 2012. Resiko Manajemen Proyek. Jurnal Teknik Sipil. 16:48-55.

Santosa, Budi. 2009. Manajemen Proyek: Konsep & Implementasi. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Soeharto, Iman. 1998. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional

Jilid   II. Jakarta : PT. Gelora

Aksara Pratama.

Duwi Priyatno, 2012.Belajar cepat Olah Data Statistik dengan SPSS: Andi,

Jogjakarta