ANALISIS KINERJA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK DENGAN METODE PERFORMANCE INTENSITY

SUGIYANTO

Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Bonang Tuban

Email: ciptakaryagemilang@ymail.com

Abstrak

Pemerintah daerah Kabupaten Tuban saat ini sedang giat meningkatkan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga/penduduk  yang jauh dari lingkup perkotaan, salah satunya adalah dengan membangun gedung Puskesmas di Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban ini di bawah naungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan alokasi penetapan anggaran berjalan pada tahun 2018. Berdasarkan target durasi proyek pembangunan gedung tersebut, maka pada pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga target selesainya proyek sesuai jadwal rencana. Di lain pihak, Momentum Management memberikan kemudahan bagi penggunanya karena tidak diperlukan data biaya dan diolah dengan rumus-rumus yang sudah ada. Semua data yang diolah dan digunakan dalam perhitungan rumus-rumus yang digunakan adalah dengan berbasis waktu. Momentum Management dapat memberikan early warning atau peringatan dini agar kontraktor dapat mengambil tindakan lebih dini sebelum kejadian proyek mengalami terlambat yang lebih jauh. Perfomance Intensity merupakan salah satu kunci penting di dalam Momentum Management. Dengan Performance Intensity dapat diketahui kecepatan kerja tiap periode, durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada saat pelaporan serta dapat menentukan status proyek dan prediksi tanggal selesainya proyek. Hal inilah yang menjadi keunggulan metode Performance Intensity dibandingkan dengan metode yang lain. Dengan menggunakan metode Performance Intensity selama 13 periode atau selama 180 hari kalender kerja didapatkan hasil bahwa proyek ini pada awal periode yakni periode ke-1 sampai dengan periode ke-5 mengalami keterlambatan  dari yang direncanakan, tetapi di pertengahan proyek berjalan lebih cepat dari jadwal dan dapat menyelesaikan proyek tepat jadwal pada mendekati batas akhir waktu proyek. Berdasarkan prediksi selesainya tanggal proyek pada periode ke-3, proyek diprediksi berakhir pada tanggal 06 januari 2019 dan dipastikan akan mengalami keterlambatan jadwal dari rencana berdasarkan posisi saat pelaporan tersebut. Kemudian berdasarkan  pengamatan pada periode ke-11, proyek diprediksi akan selesai pada tanggal 18 Desember 2018 dan kinerja waktu proyek mencapai ketepatan jadwal sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan posisi saat pelaporan tersebut.

Kata Kunci: Momentum Management, Early Warning, Performance Intensity

Abstract

The local government of Tuban Regency is currently actively improving health service facilities for the community, especially for residents/residents who are far from the urban sphere, one of which is by building a Puskesmas building in Prambonwetan Village, Rengel District, Tuban Regency. The Prambonwetan Puskesmas Building Construction Project in Rengel Tuban Sub-District under the auspices of the Tuban District Government Health Office with the current budget allocation in 2018. Based on the target duration of the building construction project, the implementation must be carried out effectively and efficiently so that the project completion target is according to the planned schedule. On the other hand, Momentum Management makes it easy for its users because there is no need for cost data and is processed using existing formulas. All data processed and used in the calculations of formulas used is time-based. Momentum Management can provide an early warning so that the contractor can take early action before the project event experiences further delay. Performance Intensity is one of the important keys in Momentum Management. With Performance Intensity, it can be seen the speed of work for each period, the duration needed to complete the project at the time of reporting and can determine the status of the project and the prediction of the project completion date. This is the advantage of the Performance Intensity method compared to other methods. By using the Performance Intensity method for 13 periods or for 180 working calendar days the results show that this project at the bigining of the period is the 1st to 5th period experienced delays than planned, but in the middle of the project went ahead of schedule and can be complete the project on schedule at near the project deadline. Based on the prediction of the completion of the project date in the 3rd period, the project is predicted to end on January 6, 2019 and is certain to experience a schedule delay from  the plan based on the current reporting position. Then based on observations in the 11th period, the project is predicted to be completed on December 18, 2018 and the time performance of the project reaches the schedule accuracy as planned based on the current position of the reporting.

Keywords: Momentum Mangement, Early Warning, and Performance Intensity.

- PENDAHULUAN

Puskesmas sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, apalagi saat sekarang ini biaya pengobatan sangatlah mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk itulah pemerintah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyaknya melalui pelayanan di bidang kesehatan masyarakat melalui program-program asuransi BPJS, JAMKESMAS, dan KIS yang bisa dijangkau secara lebih menyeluruh mulai dari pusat kota sampai pelosok-pelosok desa masyarakat Indonesia.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah daerah Kabupaten Tuban saat ini lagi giat meningkatkan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama yang jauh dari perkotaan, salah satunya adalah dengan membangun gedung puskesmas di Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Adanya sarana gedung baru tersebut juga sangat dinantikan bagi masyarakat setempat, mengingat di sekitar lokasi tersebut tingkat penderita khususnya penyakit demam berdarah dan malaria semakin meningkat dari tahun lalu. Dengan demikian, ketepatan jadwal/waktu dalam pembangunan sarana gedung pukesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan anggaran proyek sebesar Rp. 3.761.340.000 dan pelaksanaan 22 Juni sampai dengan 18 Desember 2018 sangat diharapkan. Oleh karena itu, adanya penerapan manajemen atau pengelolaan dalam suatu proyek pembangunan sangat penting, dalam rangka memperoleh hasil akhir yang sesuai harapan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Jika pada sebuah proyek pembangunan sudah terdapat manajemen konstruksi yang terstruktur, maka proyek tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kesuksesan dalam pelaksanaan konstruksinya. Soeharto (1999) menguraikan bahwa dalam manajemen konstruksi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dari jasa konstruksi dapat diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Oleh karenanya dalam jasa konstruksi dituntut untuk mampu bersaing melaksanakan proyek secara tepat waktu, disamping anggaran yang terkendali dan mutu sesuai spesifikasi pekerjaan.

Dengan demikian, pada proyek terdapat 3 (tiga) hal, yaitu, meliputi: target waktu (jadwal), biaya (anggaran), dan mutu (spesifikasi) yang menjadi sasaran proyek. Dari ketiga hal tersebut, yang paling susah untuk dikontrol dan dikendalikan adalah waktu. Waktu itu tidak seperti uang. Uang adalah ciptaan manusia dan alirannya dapat dimulai, dihentikan, dibatasi, dan diubah-ubah nilainya. Aliran uang itu ibarat air mengalir melalui kran dengan katup penghenti, sehingga alirannya bisa dihentikan sewaktu–waktu. Adapun waktu itu tidak memiliki katup penghenti. Waktu terus mengalir dengan tetap, tidak dapat dihindari, tidak dapat dihentikan, dan tidak bisa kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan waktu yang ada harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Woolf (2007) mengembangkan sebuah metode penjadwalan baru yang dinamakan Momentology atau Momentum Management. Momentum Management merupakan suatu metode penjadwalan yang akan membantu para manajer proyek untuk mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan cara memonitor, mengevaluasi, dan mengontrol momentum proyek tersebut. Di dalam Momentum Management, terdapat suatu formula yang disebut dengan Performance Intensity. Keunggulan dari metode Performance Intensity ini adalah memberikan perhitungan laju pekerjaan tiap periode aktivitas sehingga dapat diketahui apakah aktivitas tersebut mengalami keterlambatan atau tidak pada saat pelaporan. Disamping itu, pada saat pelaporan juga dapat diketahui durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus dapat dihitung prediksi tanggal selesainya pengerjaan suatu proyek. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan suatu proyek dapat dikontrol dengan lebih mudah dengan diketahuinya sebuah keterlambatan ada ataupun tidak bisa diketahui sedini mungkin.

Berkaitan dengan penerapan  metode Performance Intensity pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas di Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang menjadi tempat obyek penelitian, maka dapat diketahui mengenai status kinerja waktu pada proyek tersebut. Dengan demikian, adanya penelitian tentang analisis kinerja terhadap waktu pada pelaksanaan proyek tersebut dengan metode Performance Intensity sangat diperlukan.

- METODE

Performance Intensity

Performance intensity merupakan inti dari perhitungan momentum management yang juga sebagai rasio pengukuran. Performance Intensity adalah salah satu perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui laju pekerjaan proyek. Performance intensity  juga dapat memberikan informasi seberapa cepat suatu aktivitas dapat diselesaikan. Dengan menggunakannya, kita dapat memutuskan untuk memperlambat suatu aktivitas dengan tujuan mempercepat aktivitas lain supaya mendapat hasil yang lebih optimal, dan dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya.

Performance Intensity pada teori ini sama halnya dengan "kecepatan" saat mengendarai sebuah mobil (Suryaputra dan Sutanto, 2012). Penemuan variabel Performance Intensity ini diawali dari keinginan Murray untuk memiliki suatu persamaan untuk penjadwalan proyek, yang tidak rumit dan familiar untuk semua orang, sehingga mudah dimengerti oleh semua orang.Untuk menyajikan data penjadwalan proyek, yang diperlukan adalah ukuran "waktu" dan bukan ukuran jumlah atau volume pekerjaan yang tercapai. Oleh karena itu, digunakan Duration days sebagai salah satu variabel dalam rumusan Performance Intensity, dimana duration days adalah volume pekerjaan tertentu untuk menyelesaikan 1 durasi pada suatu aktivitas. Istilah ini disebut juga dengan Crew Day. Variabel work days atau Work Performance digunakan sebagai pembilang dalam formula Performance Intensity.Adapun untuk variabel penyebutnya, didapatkan waktu proyek (duration days/Time Consumption). Untuk menggambarkan secara lebih jelas tentang Metode Performance Intensity dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Indikator, variabel, dan status waktu proyek metode

performance intensity (Woolf, 2007).

Berikut beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan Performance Intensity, seperti pada Gambar 1 di atas adalah sebagai berikut:

- Duration Days

Duration days pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan durasi aktivitas, namun ada sedikit perbedaan, yaitu duration days memiliki nilai. Pemberian nilai dari duration days ini ditentukan oleh penyelesaian dari volume pekerjaannya. Jumlah total duration days dalam suatu satuan waktu tertentu disebut work performance (Woolf, 2007). Duration days adalah pencapaian volume kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan durasi aktivitas proyek sebesar satu hari. Penjelasan mengenai duration days diperlihatkan seperti contoh  pada Tabel 1, yang terdiri dari kolom aktivitas, durasi (hari), dan tanggal proyek sebagai berikut ini.

Tabel 1. Duration Days Rencana Proyek.

| Aktivitas | Durasi (hari) | Tanggal Proyek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| B | 2 | 1 | 1 |  |  |

Pada contoh pada Tabel 1 tersebut di atas, aktivitas A memiliki durasi sebesar 3 (tiga) hari dan aktivitas B sebesar 2 (dua) hari. Hal ini sesuai dengan durasi yang dimiliki masing–masing aktivitas. Namun demikian, nilai 1 duration days pada aktivitas A dan B adalah berbeda dengan penghitungan sebagai berikut:

- Satu (1) Duration days aktivitas A = 100% dibagi 3 hari = 33,33%

- Satu (1) Duration days aktivitas B = 100% dibagi 2 hari = 50%

Jadi, apabila aktivitas A sudah menyelesaikan volume pekerjaan sebesar 33,33%, maka aktivitas A dianggap telah menyelesaikan 1 duration days, sedangkan aktivitas B baru akan dianggap menyelesaikan 1 duration days apabila telah menyelesaikan volume pekerjaan sebesar 50%.

Pemberian duration days pada tahap perencanaan proyek dilakukan dengan memberi nilai 1 (satu) pada setiap hari kerja suatu aktivitas, sedangkan pemberian duration days pada tahap aktual proyek dilakukan berdasarkan monitoring di lapangan. Berikut ini diberikan contoh untuk pemberian duration days pada aktual proyek dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Duration Days Aktual Proyek.

| Aktivitas | Durasi (hari) | Tanggal Proyek |  |  |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 2 | 0 |  |  |  | 40% |
| B | 4 | 2 |  |  |  | 60% |

Pada Tabel 2 tersebut, keadaan aktual proyek di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas A telah menyelesaikan sebesar 40% dari volume total aktivitas A sedangkan aktivitas B telah menyelesaikan 60% dari volume total aktivitas B. Pada aktivitas A dituliskan 0 dikarenakan tidak mencapai volume yang diperlukan untuk mencapai  1 duration days (50%). Pada aktivitas B dituliskan 2 dikarenakan mencapai volume yang diperlukan untuk mencapai  2 duration days (50%) dan belum mencapai duration days ke-3 (75%).

- Work Performance

Work Performance adalah varibel pembilang pada rumus dasar perhitungan Performance Intensity.Work Performance adalah kumpulan atau jumlah dari duration days seluruh aktivitas dalam suatu periode tertentu. Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Contoh Work Performance Proyek.

| Aktivitas | Durasi | Periode Ke- |  |  |  | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 100% |
| B | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 66.66% |
| C | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 75% |
| D | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 75% |
| Work Performance |  | 3 | 3 | 4 |  |  |

Pada Table 3 tersebut terdapat angka 3 (tiga) pada periode ke-1, angka  3 (tiga) pada periode ke-2, dan angka 4 (empat) pada periode ke-3. Didapatkan dari penjumlahan duration days dan dinamakan Work Performance.

- Time Consumption

Time Consumption adalah variabel penyebut pada rumus dasar perhitungan Performance Intensity. Time Consumption adalah waktu yang digunakan dalam suatu periode tertentu. Penghitungan Time Consumption dicontohkan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Contoh Time Consumption Proyek.

| aktivitas | durasi | periode ke-1 |  |  |  | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hari ke- |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 100% |
| B | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 66.66% |
| C | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 75% |
| D | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 100% |

Pada Tabel 4 di atas yang menunjukan Time Consumption adalah hari ke-1 sampai dengan hari ke-4, jadi time consumption  dalam periode ke-1 tersebut terdapat 4 hari.

- Rumusan Metode Performance Intensity

Santoso dan Prasetyo (2013), menyatakan bahwa dalam metode Performance Intensity ada beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui status proyek, apakah lebih cepat, tepat waktu maupun terlambat. Rumus-rumus tersebut adalah sebagai berikut ini:

  - Planned Performance Intensity (PPI)

Planned Performance Intensity (PPI),adalah performance intensity yang didapat per satuan waktu berdasarkan jadwal yang telah disusun sesuai rencana awal. Untuk menghitung PPI diperoleh dengan rumus berikut:

PPI  =Work Performance RencanaTime Consumption direncanakan

  - Actual Performance Intensity (API)

Actual Performance Intensity (API), adalah performance intensity yang dihitung berdasarkan jadwal aktual dan progress sebenarnya melalui pengamatan di lapangan. Untuk menghitung API diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

API =  Work Performance AktualTime Consumption digunakan

  - Catch-up Performance Intensity (CPI)

Catch-up Performance Intensity (CPI), adalah perhitungan untuk mengetahui performance intensity yang harus dicapai pada periode berikutnya. Untuk menghitung CPI dapat dihitung dengan rumus berikut:

CPI =  Work Performance yang Harus dicapaiTime Consumption yang tersisa

  - Cruise Control Setting (CCS)

Cruise Control Setting (CCS), adalah rata–rata dari PPI dari awal proyek hingga selesai.Digunakan untuk mengetahui kebutuhan dari PPI yang harus diraih tiap waktunya. CCS dihitung dengan rumus berikut ini:

CCS = Total Work PerformanceTotal Time Consumption yang Ada

  - Cruise Control Period (CCP)

Cruise Control Period (CCP), adalah rata–rata PPI dari awal proyek hingga periode saat ini. Digunakan untuk mengetahui status waktu proyek sampai pada periode yang dihitung sampai akhir periode saat ini. CCP dihitung dengan rumus berikut ini:

CCP = Total Work Performance yang harus dicapai saat iniTime Consumption dari Awal Sampai Akhir Periode saat ini

- Analisis Kinerja Waktu dari Perhitungan Performance Intensity

Woolf (2007) menyatakan bahwa ada beberapa status waktu proyek dalam perhitungan menggunakan performance intensity,yaitu:

  - Status Waktu Proyek per Periode.

Status waktu proyek per periode dapat diketahui dengan membandingkan antara PPI dengan API. Dengan melakukan perbandingan tersebut, maka dapat diketahui apakah kinerja waktu proyek pada periode tersebut lebih cepat, atau sama, maupun lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Kinerja waktu proyek per periode dapat dijelaskan sesuai kondisi sebagai berikut:

          - Actual Performance Intensity (API)<Planned Performance Intensity (PPI). Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek pada periode tersebut lebih lambat dari jadwal yang direncanakan.

          - Actual Performance Intensity (API)= Planned Performance Intensity (PPI). Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek pada periode tersebut sama dengan jadwal yang direncanakan.

          - Actual Performance Intensity (API)>Planned Performance Intensity (PPI). Kondisi ini berarti menunjukan bahwa kinerja waktu proyek pada periode tersebut lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

  - Status Waktu Proyek Secara Keseluruhan.

Status waktu pada proyek secara keseluruhan dapat diketahui dengan membandingkan antara API komulatif rata-rata dari periode awal sampai dengan periode yang dihitung dengan CCP yang direncanakan untuk dicapai pada periode tersebut. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui apakah kinerja waktu proyek secara keseluruhan sampai pada periode tersebut lebih cepat, atau sama, maupun lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Dengan mengetahui kinerja waktu proyek secara keseluruhan, maka dapat diambil langkah–langkah yang diperlukan untuk mempertahankan laju proyek sesuai dengan jadwal rencana. Kinerja waktu proyek secara keseluruhan dapat dijelaskan sesuai kondisi sebagai berikut:

          - Actual Performance Intensity (API) Komulatif  < Cruise Control Period (CCP). Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek yang dicapai dari awal sampai dengan periode tersebut lebih lambat dari pencapaian yang direncanakan sampai dengan periode tersebut.

          - Actual Performance Intensity (API) Komulatif  = Cruise Control Period (CCP). Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek yang dicapai dari awal sampai dengan periode tersebut sesuai dengan pencapaian yang direncanakan sampai dengan periode tersebut.

          - Actual Performance Intensity (API) Komulatif  > Cruise Control Period (CCP). Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja waktu proyek yang dicapai dari awal sampai dengan periode tersebut lebih cepat dari pencapaian yang direncanakan sampai dengan periode tersebut.

  - Prediksi Selesainya Proyek

Dengan mengetahui API komulatif rata-rata yang dicapai sampai dengan periode tersebut, maka tanggal selesai proyek secara aktual dapat diprediksi. Prediksi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek menurut jadwal aktual dihitung dengan membagi sisa total duration days aktual dengan API komulatif rata-rata sampai pada periode tersebut. Prediksi hari yang didapat dari perhitungan kemudian ditambah dengan tanggal akhir periode tersebut sehingga mendapat tanggal selesainya proyek tersebut. Untuk mengetahui jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Prediksi Hari Untuk Selesai = Total Duration Days TersisaAPI Komulatif

Adapun untuk memprediksi tanggal selesainya proyek dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Prediksi Tanggal Selesai=Tanggal Akhir Periode+Hari Untuk Selesai

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Status Waktu Proyek Per Periode

Berikut disajikan perencanaan (planning) proyek Pembangunan Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban, yang terdiri dari aktifitas-aktifitas uraian pekerjaan beserta durasi, start dan finish pengerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.  Planning Proyek Pembangunan Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban.

| No. | Uraian Pekerjaan | Durasi | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 C 1 2 D 1 2 3 4 | PEMBANGUNAN GEDUNG Pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah Pekerjaan pondasi Pasangan dan plesteran Pekerjaan beton Kusen dan kunci Pekerjaan atap Pekerjaan plafon Pengecatan Lantai dan penutup dinding Sanitasi Saluran Elektrikal Lain-lain BAK PENAMPUNG AIR Bak penampung air PEKERJAAN PAGAR Halaman Pagar depan JEMBATAN MASUK 2 UNIT Tanah dan urugan Pondasi Beton Pipa besi dan Lain-lain | 24 28 42 63 84 35 49 28 36 35 35 28 36 28 7 154 36 84 84 98 8 | 22/06 02/07 16/07 27/08 23/07 05/11 24/09 29/10 12/11 15/10 15/10 29/10 12/11 12/11 29/10 02/07 12/11 20/08 03/09 03/09 10/12 | 15/07 29/07 26/08 28/10 14/10 09/12 11/11 25/11 18/12 18/11 18/11 25/11 18/12 09/12 04/11 02/12 18/12 11/11 25/11 09/12 18/12 |

Berdasarkan atas data dari sumber data (pihak kedua) yang diperoleh  pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, kemudian dilakukan monitoring dan analisis setiap periodenya dan didapatkan hasil analisis duration days yang bisa dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Duration Days  Rencana dan Aktual Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

| Periode Ke- | Hari Ke- | Duration Days |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rencana | Aktual |
| 1 | 17 | 41 | 14 |
| 2 | 31 | 55 | 41 |
| 3 | 45 | 58 | 69 |
| 4 | 59 | 68 | 74 |
| 5 | 73 | 73 | 93 |
| 6 | 87 | 84 | 101 |
| 7 | 101 | 87 | 100 |
| 8 | 115 | 88 | 103 |
| 9 | 129 | 97 | 101 |
| 10 | 143 | 109 | 97 |
| 11 | 157 | 114 | 93 |
| 12 | 171 | 98 | 81 |
| 13 | 180 | 54 | 55 |

Pada Tabel 6  ditunjukkan bahwa waktu pelaksanaan proyek yang menjadi obyek penelitian terjadwal dalam 13 (tiga belas) periode dimulai dari 22 Juni hingga batas akhir penyelesaian proyek 18 Desember tahun 2018 atau dalam jumlah hari sebanyak180 (seratus delapan puluh) hari kelender kerja, dan  durasi ini dinamakan Work Day atau Time Consumption. Pada tabel tersebut tampak pada masing-masing periode, terdistribusi besarnya nilai indikator duration days baik pada rencana proyek maupun juga aktual proyek. Nilai  data yang ditunjukkan pada masing-masing periode tersebut dinamakan  Duration Days, sedangkan kumpulan (penjumlahan) dari Duration Days tersebut dinamakan  Work Performance. Besarnya nilai indikator work performance dapat dihitung berdasarkan penjumlahan duration days yang ada pada rencana proyek atau juga penjumlahan duration days pada aktual proyek, seperti ditampakkan pada perhitungan di bawah ini.

Work Performance = Penjumlahan duration days rencana proyek

= 41+55+58+68+73+84+83+88+97+109+114+98+54

= 1.022

Atau:

Work Performance = Penjumlahan duration days aktual proyek

= 14+41+69+74+93+101+100+103+101+97+93+81+55

= 1.022

Berdasarkan perhitungan seperti diperlihatkan di atas, maka pada proyek yang menjadi obyek penelitian dapat diketahui bahwa besarnya nilai indikator work performance pada proyek tersebut adalah 1.022 (#Seribu dua puluh dua#).

Adapun untuk menentukan besarnya nilai indikator Time Consumption rencana yang digunakan pada proyek yang menjadi obyek penelitian ini, adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut ini:

Time Consumption = Waktu yang direncanakan dalam proyek

= Jumlah hari dalam periode 22 Juni s/d 18 Desember 2018

= 180 hari

Setiadi (2013) menjelaskan bahwa Duration days adalah banyaknya hasil pelaksanaan kerja yang dibutuhkan untuk mengurangi durasi dari aktivitas tersebut sebesar satu hari. Banyaknya duration days yang dimiliki oleh satu aktivitas tergantung pada durasi perencanaan awal yang telah ditentukan pada barchart rencana. Pada Tabel 6 di atas diperlihatkan Duration days rencana proyek yang harus dicapai pada setiap periodenya dan Duration days aktual yang telah dicapai pada setiap periode,  mulai dari periode ke-1 sampai dengan periode ke-13. Pada proyek yang menjadi obyek penelitian, maka dapat diketahui bahwa nilai duration days tertinggi =114 terdapat pada periode ke-11 (hari ke-157) untuk rencana proyek dan nilai duration days tertinggi = 103 pada periode ke-8 (hari ke-115) untuk aktual pelaksanaan proyek. Perolehan data tersebut sesuai dengan pencatatan hasil dari observasi di lapangan/proyek, mencakup seluruh kegiatan pekerjaan yang tercantum pada barchart proyek dengan bobot total 100%. Monitoring dilakukan setiap hari pada jam istirahat siang, yaitu pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. Dalam monitoring tersebut juga dilakukan pengukuran dan pencatatan hasil volume pekerjaan yang telah terpasang di lapangan. Untuk mendapatkan perolehan data seperti yang ditampilkan pada Tabel 6 tersebut di atas, maka dicontohkan perhitungan pada periode ke-7 (hari ke-101) seperti disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7.   Proses pencatatan Duration days rencana dan aktual pada periode ke-7 (hari ke-101).

| No. | Pekerjaan | Pencapaian (%) |  | Nilai 1 | Duration Days | Duration Days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rencana | Aktual | Duration Days (%) | Rencana | Aktual |
| 1 | Pasangan dan Plesteran | 16.39 | 16.39 | 1.59 | 10 | 10 |
| 2 | Beton | 20.03 | 20.03 | 1.19 | 17 | 17 |
| 3 | Atap | 8.30 | 8.3 | 2.04 | 4 | 4 |
| 4 | Halaman | 12.46 | 15.2 | 0.65 | 19 | 23 |
| 5 | Pondasi Jembatan | 14.93 | 22.39 | 1.19 | 13 | 19 |
| 6 | Beton Jembatan | 24.72 | 24.72 | 1.02 | 24 | 24 |
| 7 | Tanah Dan Urug Jembatan |  | 3 | 1.19 |  | 3 |
| Total Duration Days Periode Ke-7 |  |  |  |  | 87 | 100 |

Pada Tabel 7 di atas diperlihatkan pada periode ke-7 direncanakan akan melaksanakan pekerjaan pasangan dan plesteran, beton, atap, halaman, pondasi jembatan, dan beton jembatan dengan masing-masing bobot  pekerjaan sesuai dengan tiap aktifitas pekerjaan yang direncanakan. Untuk mendapatkan data duration days seperti yang ditampilkan pada Tabel 7 untuk rencana pekerjaan beton, maka dicontohkan perhitungan duration days-nya adalah seperti di bawah ini:

Duration days	beton	= Pencapaian pekerjaan Rencana pada periode iniNilai 1 duration Days

=   20.031.19

=   17

Adapun untuk menghitung 1 nilai duration days adalah dengan mengetahui rencana awal dan berakhirnya suatu pekerjaan seperti yang dicontohkan pada pekerjaan atap berikut ini:

Duration Days Pekerjaan Atap=  100%jumlah hari yang direncanakan

=     100% 49

= 2.04 %

Berdasarkan atas perhitungan tersebut, maka untuk mendapatkan 1 nilai duration days pada pekerjaan atap harus telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sebesar 2.04%.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap item pekerjaan mempunyai durasi/hari berbeda-beda yang telah ditentukan dan harus diselesaikan tepat waktu, maka kontraktor pelaksana harus berusaha memenuhi target waktu penyelesaian proyek sesuai yang ditentukan tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan dalam penelitian mengenai kinerja waktu proyek, maka hasil pantauan dievaluasi dan dikoreksi agar kinerja waktu tercapai sesuai rencana. Proses evaluasinya menggunakan  metode performance intensity untuk mengetahui kinerja waktu proyek.

Suryaputra dan Sutanto (2012) menerangkan bahwa Performance intensity adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui laju pekerjaan proyek. Indikator atau besaran  dasar dari Performance Intensity adalah duration days dan work days/time consumption. Duration days adalah besarnya pencapaian kerja untuk mengurangi durasi dari aktivitas tersebut sebesar satu hari, sedangkan work days time consumption adalah hari yang direncanakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kalender proyek. Berdasarkan atas data-data perolehan nilai duration days seperti yang ditampilkan pada Tabel 7  di atas, maka analisis dapat dilanjutkan untuk mendapakan variabel-variabel yang dinamakan PPI dan API. PPI (Planned Performance Intensity) adalah performance intensity yang didapat per satuan waktu berdasarkan jadwal yang telah disusun sesuai rencana awal dan API (Actual Performance Intensity) adalah performance intensity yang dihitung berdasarkan jadwal aktual dan progress sebenarnya melalui pengamatan di lapangan. Variabel ini dapat menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu proyek per periodenya, yaitu dapat menyatakan seberapa cepat kinerja waktu aktual melebihi kinerja waktu yang direncanakan ataupun sebaliknya. Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka disajikan tentang kinerja waktu proyek seperti tampak padaTabel  8 berikut ini.

Tabel 8.   Kinerja Waktu dengan Metode Performance Intensity Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban.

| Periode | Hari Ke- | PPI | API | Penyimpangan (%) | Performace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 2.41 | 0.82 | -65.85 | Lebih Lambat |
| 2 | 31 | 3.93 | 2.93 | -25.45 | Lebih Lambat |
| 3 | 45 | 4.14 | 4.93 | 18.97 | Lebih Cepat |
| 4 | 59 | 4.86 | 5.29 | 8.82 | Lebih Cepat |
| 5 | 73 | 5.21 | 6.64 | 27.40 | Lebih Cepat |
| 6 | 87 | 6.00 | 7.21 | 20.24 | Lebih Cepat |
| 7 | 101 | 5.93 | 7.14 | 20.48 | Lebih Cepat |
| 8 | 115 | 6.29 | 7.36 | 17.05 | Lebih Cepat |
| 9 | 129 | 6.93 | 7.21 | 4.12 | Lebih Cepat |
| 10 | 143 | 7.79 | 6.93 | -11.01 | Lebih Lambat |
| 11 | 157 | 8.14 | 6.64 | -18.42 | Lebih Lambat |
| 12 | 171 | 7.00 | 5.79 | -17.35 | Lebih Lambat |
| 13 | 180 | 6.00 | 6.11 | 1.85 | Lebih Cepat |

Dengan data-data yang telah didapatkan dari pengamatan dan observasi di lapangan, maka pada perhitungan data seperti yang ditampilkan pada Tabel 8 diatas, diperoleh besarnya nilai PPI dan API yang dapat menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu proyek, yaitu apakah dalam pelaksanaan pekerjaan telah tejadi ketertinggalan, tepat sesuai jadwal atau bahkan justru melampaui jadwal (lebih cepat). Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan pada tabel tersebut, maka dicontohkan pada periode ke-10 (hari ke-143) untuk mendapatkan nilai variabel PPI, API, dan penyimpangannya adalah sebagai berikut ini:

PPI  		=   Work Performance RencanaTime Consumption direncanakan

PPI  		=    10914

=   7.79

API 		=  Work Performance AktualTime Consumption digunakan

API 		=   9714

=  6.93

Penyimpangan	= ( APIPPIx 100% ) – 100%

=  ( 6.937.79x 100% ) – 100%

= - 11.01 %

Pada Tabel 8 diatas  diperlihatkan seberapa besar penyimpangan yang terjadi per periodenya, penyimpangan yang ditandai dengan tanda negatif/minus   (-) menunjukan PPI lebih besar dari API  dan penyimpangan yang ditandai dengan tanda positif/plus (+) yang menunjukan bahwa API lebih besar dari pada PPI. Adapun penyimpangan negative terbesar melebihi angka 50% ke atas  terdapat pada periode ke-1 paling tinggi, disusul penyimpangan negatif sekitar  25%  pada periode ke-2, kemudian penyimpangan negatif berkisar 10-20% terdapat pada periode  ke-10, ke-11, dan ke-12. Pada penyimpangan yang negatif ini, mengindikasikan terjadi keterlambatan jadwal terdapat di 5 (lima) periode tersebut. Pada penyimpangan yang  positif, yang mengindikasikan mengalami percepatan jadwal terdapat di 8 (delapan) periode, yaitu terdiri periode ke-5, ke-6,dan ke-7 (penyimpangan positifnya melebihi 20%), periode ke-3 dan ke-8 (penyimpangan positifnya 10-20%), dan terakhir periode ke-4, ke-9, dan ke-13 (penyimpangannya positif di bawah 10%).

Dengan melakukan perbandingan atas perolehan nilai-nilai variabel PPI dan API yang didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui apakah kinerja waktu proyek pada periode tersebut lebih cepat atau sama maupun terlambat dari yang dijadwalkan. Berkaitan dengan perolehan atas nilai-nilai yang didapatkan pada penelitian ini, maka Setiadi (2013) memberikan penjelasan bahwa:

1. PPI>API artinya proyek berjalan lebih lambat dari rencana

2. PPI<API artinya proyek berjalan lebih cepat dari rencana

3. PPI=API proyek berjalan sesuai dengan rencana

Untuk agar bisa lebih mudah untuk dipahami dan menarik terhadap perbandingan nilai-nilai variabel PPI dan API, maka kedua variabel tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti diperlihatkan pada Gambar 2 sebagai berikut ini.

Gambar 2. Kinerja Waktu dengan Metode Performance Intensity Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban.

Pada Gambar 2 di atas, ditampilkan grafik diagram balok yang mewakili nilai-nilai variabel PPI dan API yang dapat menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu proyek, yaitu apakah dalam pelaksanaan pekerjaan telah tejadi ketertinggalan/keterlambatan jadwal, tepat sesuai jadwal atau bahkan justru terjadi percepatan/melampaui jadwal rencana (lebih cepat). Pada awal dimulainya proyek yaitu pada periode ke-1 dan periode ke-2 mengalami keterlambatan yang sangat signifikan. Hal ini diindikasikan dengan variabel API yang ditandai dengan balok merah menempati posisi sangat rendah dibandingkan dengan variabel PPI yang ditandai dengan balok biru (perbandingan yang sangat mencolok diukur dari ketinggian diagram balok). Keterlambatan terjadi selain dikarenakan kurangnya persiapan oleh pihak kontraktor, pengiriman material sering terlambat karena letak proyek juga jauh dari jangkauan pusat kota. Hal yang sama terjadinya keterlambatan jadwal pada periode ke-1 dan ke-2, terjadi pada periode ke-10, ke-11, dan ke-12 juga mengalami kemunduran/keterlambatan jadwal. Pada pertengahan berjalannya proyek tepatnya pada periode ke-3 sampai dengan periode ke-9 dan pada periode ke-13, kinerja proyek  mengalami kemajuan atau lebih cepat dari yang direncanakan. Hal ini juga ditandai dengan nilai variabel API yang ditandai dengan balok merah lebih tinggi dari pada nilai variabel PPI yang ditandai dengan balok biru. Hal ini terkait upaya dari pihak kontraktor untuk mengejar keterlambatan di awal mulainya proyek dengan cara menambah/mengatur distribusi tenaga kerja dan manajemen material yang ready stock agar proyek berjalan sesuai dengan rencana awal. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang ditampilkan pada grafik pada Gambar 2, maka diperoleh sebagai berikut:

1. PPI>API artinya proyek berjalan lebih lambat dari rencana, terdapat pada periode ke-1, ke-2, ke-10, ke-11, dan ke-12.

2. PPI<API artinya proyek berjalan lebih cepat dari rencana, terdapat pada periode ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9.

3. PPI=API proyek berjalan sesuai dengan rencana, terdapat pada periode ke-13.

Status Waktu Proyek Secara Keseluruhan

Husen (2011) menyatakan bahwa dalam konteks penjadwalan terdapat dua perbedaan, yaitu waktu (time) dan kurun waktu (duration).Bila waktu menyatakan pagi/siang/malam, sedangkan kurun waktu menunjukan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan.Waktu akan berimplikasi terhadap kinerja biaya, sekaligus kinerja proyek secara keseluruhan. Lebih lanjut, Barry et al. (1998) menjelaskan bahwa standar kinerja waktu ditentukan dengan merujuk seluruh tahapan kegiatan proyek beserta durasi dan penggunaan sumber daya. Dasar yang dipakai pada sistem manajemen waktu adalah perencanaan operasional pengerjaan proyek dan penjadwalan  yang selaras dengan durasi proyek yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini, maka indikator kinerja waktu untuk mengetahui status waktu proyek secara keseluruhan adalah berdasarkan perhitungan atas nilia-nilai variabel Cruise Control Period (CCP) dan Actual Performance Intensity (API) komulatif yang diperoleh dari metode performance intensity. Dengan perbandingan atas nilai yang diperoleh atas kedua variabel (CCP dan API) tersebut dapat diketahui apakah kinerja waktu proyek secara keseluruhan sampai pada periode tersebut berjalan lebih cepat dari rencana jadwal, atau sama dengan rencana jadwal, maupun lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Dengan mengetahui kinerja waktu proyek secara keseluruhan, maka dapat diambil langkah–langkah yang diperlukan untuk mempertahankan laju proyek sesuai dengan jadwal rencana atau mempercepat laju proyek karena dari pantauan saat pelaporan mengalami keterlambatan jadwal dari rencana. Dengan demikian, hasil evaluasi ini juga dapat sebagai early warning dalam pelaksanaan proyek dalam rangka memantau laju proyek. Pada penelitian Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel Tuban, didapatkan nilai variabel Cruise Control Period (CCP) dan Actual Performance Intensity (API) komulatif dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Kinerja Waktu dengan  Metode Performance Intensity pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kec. Rengel Tuban.

| Periode Ke- | Hari Ke- | CCP | API Komulatif | Penyimpangan (%) | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 2.41 | 0.82 | -65.85 | Lebih Lambat |
| 2 | 31 | 3.10 | 1.77 | -42.71 | Lebih Lambat |
| 3 | 45 | 3.42 | 2.76 | -19.48 | Lebih Lambat |
| 4 | 59 | 3.76 | 3.36 | -10.81 | Lebih Lambat |
| 5 | 73 | 4.04 | 3.99 | -1.36 | Lebih Lambat |
| 6 | 87 | 4.36 | 4.51 | 3.43 | Lebih Cepat |
| 7 | 101 | 4.57 | 4.87 | 6.49 | Lebih Cepat |
| 8 | 115 | 4.78 | 5.17 | 8.18 | Lebih Cepat |
| 9 | 129 | 5.02 | 5.40 | 7.57 | Lebih Cepat |
| 10 | 143 | 5.29 | 5.55 | 4.89 | Lebih Cepat |
| 11 | 157 | 5.54 | 5.64 | 1.84 | Lebih Cepat |
| 12 | 171 | 5.66 | 5.65 | -0.10 | Lebih Lambat |
| 13 | 180 | 5.68 | 5.68 | 0 | Tepat Jadwal |

Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan pada Tabel 9  tersebut di atas, maka dicontohkan pada periode ke-6 (hari ke-87) untuk perhitungan nilai variabel CCP, API komulatif dan penyimpangannya adalah sebagai berikut ini:

CCP = Total Work Performance yang harus dicapai saat iniTime Consumption dari Awal Sampai Akhir Periode saat ini

=37987

=  4.36

API Komulatif	= Total Work Performance yang telah dicapai Time Consumption dari Awal Sampai Akhir Periode saat ini

=  39287

=  4.51

Penyimpangan (%)	= ( API KomulatifCCPx 100% ) – 100%

= ( 4.514.35x 100% ) – 100%

= 3.43%

Berdasarkan pencapaian atas indeks CCP dan API Komulatif pada Tabel 9 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa perjalanan proyek mengalami keterlambatan dari rencana jadwal, mulai dari periode ke-1  (hari ke-17) sampai periode ke-5 (hari ke-73). Terjadinya keterlambatan paling besar dan paling signifikan terjadi pada periode ke-1 (hari ke-17) dengan penyimpangannya mencapai 65.85% dari rencana awal. Dengan terjadi penyimpangan yang begitu besar pada periode tersebut benar-benar sangat menghawatirkan, khususnya bagi kontraktor harus meningkatan kinerja untuk bisa mengejar ketertinggalan yang sangat jauh. Kemudian dilakukan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja proyek tersebut,  sehingga periode-periode berikutnya penyimpangan angka negatif semakin mengecil dan menurun, tepatnya pada periode ke-5 (hari ke-73) besarnya penyimpangan angka negatif hanya mencapai 1.36%. Selanjutnya pada periode ke-6 (hari ke-87) penyimpangan sudah mulai menunjukkan angka positif, itu artinya proyek berjalan lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Begitu juga dengan periode-periode seterusnya hingga periode ke-11 (hari ke-157), laju proyek mempunyai penyimpangan angka yang positif. Pada menjelang mendekati batas waktu akhir proyek pada periode ke-13 (hari ke-176), proyek selesai  mencapai target waktu yang direncanakan yang diindikasikan dari perolehan nilai yang sama pada variabel CCP = API Komulatif. Dengan demikian, meski dalam perjalanannya ada masa keterlambatan dari rencana waktu pengerjaan, namun pada hasil akhirnya proyek selesai dengan tepat waktu. Interpretasi atas perolehan nilai-nilai yang diperoleh pada variabel CCP dan API Komulatif seperti yang disajikan pada Tabel 9 di atas, maka selaras juga dengan apa yang jelaskan Setiadi (2013)  sebagai berikut ini:

1. CCP>API komulatif, artinya kinerja waktu proyek lebih lambat dari pencapaian yang direncanakan.

2. CCP< API komulatif, artinya kinerja waktu proyek lebih cepat dari pencapaian yang direncanakan.

3. CCP=API komulatif, artinya kinerja waktu proyek sesuai dengan pencapaian yang direncanakan.

Untuk agar bisa lebih mudah bisa dipahami dan menarik untuk dianalisa, maka dapat disajikan nilai-nilai varaibel CCP dan API Komulatif dalam bentuk grafik Kurva S. Berikut disajikan dalam grafik Kurva S atas perolehan nilai-nilai variabel CCP dan API Komulatif yang didapatkan pada penelitian ini untuk menunjukan kinerja waktu proyek secara keseluruhan, seperti terlihat di bawah ini.

Gambar 3. Kinerja Waktu dengan  Metode Performance Intensity pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kec. Rengel Tuban.

Pada Gambar 3 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel CCP dan API Komulatif ini menunjukkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu proyek. Pada awal dimulainya proyek yaitu pada periode ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 mengalami keterlambatan dari rencana awal. Hal ini diindikasikan dengan variabel API Komulatif yang ditandai dengan garis merah berjalan lebih rendah dari pada variabel CCP yang ditandai dengan garis biru. Adapun di pertengahan pengerjaan proyek tepatnya periode ke-6 sampai dengan periode ke-11 laju proyek lebih cepat dari rencana awal. Hal ini juga diindikasikan dengan variabel API Komulatif yang ditandai dengan garis merah berjalan lebih tinggi dari pada variabel CCP yang ditandai dengan garis biru. Pada periode ke-12 terjadi sedikit penurunan namun pada akhirnya proyek selesai sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkandengan diindikasikan nilai angka variabel API Komulatif = CCP.

Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa dari kurva yang terbentuk atas perolehan nilai-nilai variabel CCP dan API Komulatif, sama sekali tidak menunjukkan kemiripan huruf S sebagaimana yang umum disebut namanya Kurva S. Pertanyaannya: Apakah kurva S sesuai namanya harus berbentuk huruf S? Pastiarsa (2015) memberikan pemahaman bahwa banyak pelaku proyek mempersepsikan nama Kurva S berarti grafik yang terbentuk juga harus berbentuk huruf S. Variasi bentuk huruf S pada Kurva S akan sesuai kondisi proyek yang dilaksanakan; yaitu distribusi bobot, urutan pelaksanaan, durasi, lingkup, dan yang lainnya. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa tidak perlu memaksakan bentuk kurva atau grafik menyerupai huruf S pada Kurva S, walaupun pada kebanyakan kasus kurva yang terbentuk memang mendekati huruf S.

Bentuk Kurva S tersebut adalah kurva nilai hasil perhitungan mengunakan metode performance intensity untuk mengevaluasi jadwal waktu proyek agar lebih realistis dari keadaan yang terjadi di lapangan. Bentuk kurva ini juga dapat memberikan prediksi jadwal di masa mendatang dengan kalkulasi matematis untuk menentukan progres proyek bila terjadi penyimpangan.

Dengan pencapaian nilai pada indikator dan variabel yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini, kemudian dianalisa menggunakan metode performance intensity, maka pelaksanaan proyek dapat dikatakan baik, meski mengalami keterlambatan jadwal pada pelaksanaannya tetapi hasil akhirnya tetap memenuhi jadwal tepat waktu penyelesaian proyek. Dengan demikian, manfaat penerapan  sistem pengendalian waktu dengan metode performance intensity pada proyek yang diteliti ini adalah sebagai berikut:

- Momentum management dapat memberikan early warning atau peringatan dini agar dapat mengambil tindakan lebih dini sebelum proyek lebih jauh terlambat.

- Bagi kontraktor dan pemasok, dapat dipakai sebagai alat pemantauan, pengendalian kinerja waktu atau jadwal internal.

- Bagi pemilik proyek, dapat dipakai untuk meyakini bahwa sistem pemantauan dan pengendalian internal yang digunakan kontraktor dapat diandalkan, sehingga diperoleh data dan informasi yang terpercaya dan obyektif untuk bahan keputusan.

Perkiraan Waktu Penyelesaian Proyek

Berdasarkan data yang diperoleh  pada Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Prambonwetan Kecamatan Rengel  Tuban, prediksi durasi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada periode ke-3 sampai dengan periode ke-11 dengan menggunakan jadwal rencana awal dengan durasi rencana 180 (seratus delapa puluh) hari dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Prediksi Durasi Selesai Proyek Pada Periode Ke-3 sampai dengan Periode Ke-11.

| Periode Ke- | Hari Ke- | Prediksi Hari Untuk Selesai | Prediksi Durasi Total (Hari) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 45 | 158 | 203 |
| 4 | 59 | 144 | 203 |
| 5 | 73 | 128 | 201 |
| 6 | 87 | 110 | 197 |
| 7 | 101 | 93 | 194 |
| 8 | 115 | 75 | 190 |
| 9 | 129 | 57 | 186 |
| 10 | 143 | 40 | 183 |
| 11 | 157 | 23 | 180 |

Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan pada Tabel 10  tersebut di atas, maka dicontohkan pada periode ke-5 (hari ke-73) adalah dengan perhitungan sebagai berikut ini:

Prediksi Hari Untuk Selesai = Total Duration Days TersisaAPI Komulatif Rata-rata

Prediksi Hari Untuk Selesai  =7315.68

Prediksi Hari Untuk Selesai =  128 Hari

Berdasarkan atas hasil perhitungan di atas, maka prediksi waktu yang dibutuhkan adalah 128 hari untuk menyelesaikan proyek pada saat pelaporan pada periode ke-5 (hari ke-73). Adapun untuk menghitung prediksi durasi total pada periode ke-5 tersebut adalah sebagai berikut ini:

Prediksi Durasi Total = Hari terakhir periode saat ini +  Prediksi hari untuk selesai

= 73 + 128

= 201 hari

Dengan demikian, sesuai dengan posisi saat pelaporan pada periode ke-5 (hari ke-73) dan dibutuhkan 128 hari untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, maka dapat diprediksi untuk selesainya proyek dapat dihitung durasi total adalah 201 hari.

Pada Tabel 10 tersebut dapat dijelaskan bahwa prediksi tanggal selesai proyek pada periode ke-3 sampai dengan periode ke-11 dari dengan cara menjumlahkan prediksi durasi hari yang dibutuhkan dengan durasi hari yang telah dilewati. Pada periode ke-3 durasi yang sudah dilewati adalah 45 (empat puluh lima) hari atau pada tanggal 5 Agustus 2018, sedang duration days aktual yang masih tersisa adalah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan), dan API komulatif rata-ratanya adalah 5.68, jadi prediksi durasi yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 158 (seratus lima puluh delapan) hari, atau total durasi yang harus ditempuh dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan proyek adalah 203 (dua ratus tiga) hari, padahal waktu yang direncanakan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Dengan demikian, sudah jelas kinerja proyek pada saat pelaporan periode ke-3 tersebut mengalami keterlambatan selama 23 (dua puluh tiga) hari. Sebaliknya, pada periode ke-11 durasi yang sudah dilewati adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) hari, duration days aktual yang masih tersisa adalah 136 (seratus tiga puluh enam), jadi prediksi durasi yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 23 (dua puluh tiga) hari, atau total durasi yang harus ditempuh dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan proyek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Dengan demikian,saat pelaporan pada periode ke-11 ini kinerja proyek sudah berjalan sesuai rencana awal.

Berdasarkan Santoso dan Prasetyo (2013) dinyatakan bahwa Performance intensity menawarkan perhitungan tentang momentum yang harus dipertahankan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana awal dan juga mampu memperkirakan tanggal selesainya proyek. Kehilangan momentum aktivitas merupakan sinyal awal terjadinya masalah pada proyek yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Agar lebih mudah untuk dipahami berkaitan dengan prediksi durasi total yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini, maka disajikan dengan simulasi seperti dibawah ini.

Gambar 4. Prediksi Durasi Selesai Proyek Pada Periode Ke-3 Sampai Dengan Periode Ke-11.

Pada Gambar 4 tersebut, diperlihatkan bahwa  metode performance intensity mampu mendeteksi keterlambatan lebih dini ditunjukkan dengan prediksi durasi hari yang dibutuhkan selalu lebih banyak dari yang direncakan. Dengan besaran nilai data yang mempunyai pola perubahan yang berubah secara perlahan semakin mendekati prediksi durasi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak periode pengamatan yang dilakukan, maka hasil perhitungan akan semakin akurat dalam menentukan prediksi hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Untuk lebih mendukung kesesuaian apa yang telah diperoleh seperti yang ditampilkan pada Gambar 4 di atas, maka analisis dapat dilanjutkan dengan perhitungan prediksi tanggal selesainya proyek yang dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Prediksi Tanggal Selesainya ProyekPada Periode Ke-3 Sampai Dengan Periode Ke-11.

| Periode Ke- | Prediksi Hari yang Dibutuhkan | Prediksi Tanggal Selesainya Proyek |
| --- | --- | --- |
| 3 | 158 | 10 Januari 2019 |
| 4 | 144 | 10 Januari 2019 |
| 5 | 128 | 08 Januari 2019 |
| 6 | 110 | 04 Januari 2019 |
| 7 | 93 | 01 Januari 2019 |
| 8 | 75 | 28 Desember 2018 |
| 9 | 57 | 24 Desember 2108 |
| 10 | 40 | 21 Desember 2018 |
| 11 | 23 | 18 Desember 2018 |

Untuk mendapatkan data yang diperoleh seperti yang ditampilkan pada Tabel 11  tersebut, maka dicontohkan pada periode ke-11 (hari ke-157) adalah sebagai berikut ini:

Prediksi Tanggal Selesai =Tanggal Akhir Periode + Hari Untuk Selesai

Prediksi Tanggal Selesai = 25 November 2018 + 23 Hari

Prediksi Tanggal Selesai = 18 Desember 2018

Berdasarkan atas perhitungan tanggal selesainya proyek di atas, maka pada Tabel 11 tersebut ditunjukkan prediksi tanggal selesainya proyek sesuai dengan periode saat pelaporan. Pada periode ke-3 diprediksi berakhir pada tanggal 10 Januari 2019, dengan cara menghitung hari pada prediksi durasi total yaitu sebesar 203 (dua ratus tiga), dimulai dari hari dimulainya proyek yaitu pada tanggal 22 Juni 2018. Atau bisa juga dihitung dari tanggal akhir periode ke-3 yaitu tanggal 05 Agustus 2018 ditambahkan jumlah prediksi sisa hari untuk selesainya proyek yakni sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) hari. Begitupun pada periode ke-11 dengan menghitung prediksi sisa hari untuk selesainya proyek yaitu 23 (dua puluh tiga) hari dari tanggal akhir periode ke-11 (25 November 2018). Bisa juga langsung menghitung dari tanggal dimulainya proyek ditambah prediksi durasi total pada periode ke-11 yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat diprediksi bahwa pada periode ke-11 tanggal berakhirnya proyek adalah tanggal 18 Desember 2018. Ini berarti semakin banyak data yang dianalisa dan dievaluasi, hasil analisa prediksi tanggal selesai proyek dengan metode performance intensity semakin mendekati ketepatannya. Dengan demikian, berdasarakan perhitungan prediksi tanggal selesainya proyek, maka tanggal selesainya proyek sesuai dengan jadwal yang direncanakan didapatkan pada saat pelaporan periode ke-11 (hari ke-57), yaitu pada tanggal 18 Desember 2018. Berdasarkan atas analisa dalam penelitian ini menggunakan performance intensity yang dihasilkan pada proyek yang menjadi obyek penelitian, maka diperoleh selain dapat menilai kinerja waktu  juga dapat memprediksi kebutuhan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek pada saat pelaporan, dan dapat juga memprediksi tanggal selesainya proyek. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari metode performance intensity dibandingkan dengan metode lain yang berkerja hanya berbasis waktu unutk dapat menilai kinerja proyek dan sekaligus dapat memprediksi tanggal selesainya proyek pada evaluasi saat periode pelaporan.

4.  KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dari pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan topik yang diteliti, sebagai berikut:

- Perfomance Intensity merupakan salah satu kunci penting di dalam Momentum Management. Dengan Performance Intensity dapat diketahui kecepatan kerja tiap periode, durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada saat pelaporan serta dapat menentukan status proyek dan prediksi tanggal selesainya proyek. Hal inilah yang menjadi keunggulan metode Performance Intensity dibandingkan dengan metode yang lain.

- Dengan menggunakan metode Performance Intensity selama 13 periode atau selama 180 hari kalender kerja didapatkan hasil bahwa proyek ini pada awal periode yakni periode ke-1 sampai dengan periode ke-5 mengalami keterlambatan  dari yang direncanakan, tetapi di pertengahan proyek berjalan lebih cepat dari jadwal dan dapat menyelesaikan proyek tepat jadwal pada mendekati batas akhir waktu proyek.

- Berdasarkan prediksi selesainya tanggal proyek pada periode ke-3, proyek diprediksi berakhir pada tanggal 06 januari 2019 dan dipastikan akan mengalami keterlambatan jadwal dari rencana berdasarkan posisi saat pelaporan tersebut. Kemudian berdasarkan  pengamatan pada periode ke-11, proyek diprediksi akan selesai pada tanggal 18 Desember 2018 dan kinerja waktu proyek mencapai ketepatan jadwal sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan posisi saat pelaporan tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, khususnya kepada pemilik proyek Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan PT. Tata Papan Sejahtera selaku kontraktor yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Barry, Donald S, dan Paulson.1998. Manajemen Proyek Profesional. Erlangga, Jakarta.

Husein, Abrar. 2011. Manajemen Proyek. Andi Offset, Yogyakarta.

Pastiarsa, Made. 2015. Manajemen Proyek Konstruksi Bangunan Industri: Perspektif Pemilik Proyek. Teknosain, Yogjakarta.

Santoso, A. dan Prasetyo, A. 2013. Analisis Kinerja Waktu Proyek dengan Metode Performance Intensity. Jurnal Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Setiadi, P.I. 2013. Monitoring dan Analisis Jadwal Proyek Menggunakan Metode Performance Intensity dan CPM. Jurnal Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Suryaputra, G. S dan Sutanto, S. 2012. Kajian Awal Mengenai Performance Intensity (Momentum Management) untuk Mengukur Kinerja Waktu Proyek Konstruksi.

Woolf, Murray B. 2007. Faster Construction Project with CPM Scheduling.The McGraw-Hill Companies.