JURNAL RANG TEKNIK 


IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO KINERJA BIAYA

PADA PROYEK KONTRUKSI GEDUNG

DI PROVINSI SUMATRA BARAT

(Dilihat dari sudut pandang kontraktor)

Leli Honesti1*dan Jelang Ramadhan2
1Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Padang, Jl. Gajah Mada Kandis Nanggalo,

Padang – 25143, Indonesia

Email: leli.honesti@gmail.com
2Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Padang, Jl. Gajah Mada Kandis Nanggalo,

Padang – 25143, Indonesia

Abstrak
Proyek konstruksi memiliki sejumlah risiko yang bervariatif, serta menghadapi banyak masalah ketidakpastian dan risiko, jika terjadi dapat mengurangi kerugian biaya yang dapat menjadikan kontraktor mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang mempengaruhi biaya pada proyek pembangunan Irigasi di Kabupaten Kerinci. Proses didalam manajemen risiko proyek adalah identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko. Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor risiko dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisa data persepsi yang didapat dari kuesioner dengan responden kontraktor proyek pembangunan irigasi yang ada di Kabupaten Kerinci. Analisa data diolah dengan statistik deskriptif, statistical program for the social sciences (SPSS), dan analisa level risiko, untuk mendapatkan rangking factor. Hasil analisa data menunjukkan ada lima faktor risiko utama yang berpengaruh terhadapbiaya pada proyek pembangunan proyek Irigasi di Kabupaten Kerinci, yaitu : Kurang tepatnya perencanaan biaya, jadwal dan mutu, rangking 1 (95.26%); Kondisi tanah yang tidak terduga, rangking 2 (93,16 %); Cuaca yang sangat buruk, rangking 3 (91,58%); Kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan, rangking 4 (86,84 %); Ketelitian dalam memilih personil, rangking 5 (82,11 %). Dari olahan data analisa regresi ditemukan 5 faktor yang mempengaruhi/signifikan, diantaranya X2, X9, X11, X13, X14, diantara 5 faktor diatas ada 1 yang sangat signifikan yaitu X2 ( kurang tepatnya dalam pekerjaan konstruksi).

Kata Kunci: Identifikasi, analisa risiko, SPSS, faktor yang mempengaruhi, kinerja biaya

1. PENDAHULUAN 

Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan mengandung risiko. Risiko dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas, kinerja, kualitas dan dan batasan biaya dari proyek. Risiko dapat dikatakan merupakan akibat yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Risiko pada proyek konstruksi bagaimanapun tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi atau ditransfer dari satu pihak kepihak lainnya (Kangari, 1995). Bila risiko terjadi akan berdampak pada pada terganggunya kinerja proyek secara keseluruhan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap biaya, waktu dan kualitas pekerjaan. 
Para pelaku dalam industri konstruksi sekarang ini makin menyadari akan pentingnya memperhatikan permasalahan risiko pada proyek-proyek yang ditangani, karena kesalahan dalam memperkirakan dan menangani risiko akan menimbulkan dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung pada proyek konstruksi. Risiko dapat menyebabkan pertambahan biaya dan keterlambatan jadwal penyelesaian proyek. Oleh karena besarnya dampak yang ditimbulkan, maka tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pada proyek konstruksi, dengan melakukan studi literatur yang mengacu kepada teori-teori yang relevan.
Dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional diberbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur. Dimana usaha pemerintah tersebut pada hakekatnya bertujuan mencari nilai tambah agar kehidupan masyarakatnya lebih baik yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang selalu mengalami tantangan yang semakin besar, akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ilmu dan teknologi serta interaksi dengan bangsa-bangsa lain dalam konvigurasi kehidupan internasional.
Karena banyaknya kontraktor yang mengeluh dengan risiko yang sering terjadi pada pembangunan irigasi, maka menimbulkan pertanyaan, apakah yang sebenarnya faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja biaya pada proyek pembangunan kontruksi gedung yang ada di Provinsi Sumatra Barat? Faktor-faktor risiko apa saja yang akan muncul pada pelaksanaan pembangunan kontruksi gedung merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Oleh sebab itu perlu diadakan identifikasi faktor-faktor risiko apa saja yang akan mempengaruhi peningkatan kinerja biaya kontruksi pada pelaksanaan proyek pembangunan kontruksi gedung ini dan hal-hal apa saja yang nantinya dapat mempengaruhi biaya tersebut. Kemudian metode apa yang akan digunakan dalam hal ini agar tidak berdampak pada biaya dan mutu yang direncanakan.
2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Risiko

Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami didalam suatu situasi (Fisk, 1997). Risiko adalah ancaman terhadap kehidupan, properti atau keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi (Duffield & Trigunarsyah, 1999). Secara umum risiko dikaitkan dengan kemungkinan (probabilitas) terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan (Iman Soeharto, 1995). Secara umum risiko dapat diklasifikasikan menurut berbagai sudut pandang yang tergantung dari atau umumnya dapat diasuransikan kebutuhan dalam penanganannya (Rahayu, 2001) yaitu a) Risiko murni dan risiko spekulatif (pure risk and speculative risk), b) Risiko terhadap benda dan manusia, dan c) Risiko fundamental dan risiko khusus (fundamental risk and particular risk).
2.2 Jenis Risiko

Didalam proyek kontruksi perlu untuk memberi prioritas pada risiko-risiko yang akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan proyek. Risiko-risiko tersebut adalah (Wideman, 1992):

a. External yang tidak dapat diprediksi (tidak dapat dikontrol) seperti perubahan peraturan perundang-undangan, bencana alam (badai, banjir, gempa bumi), akibat kejadian pengrusakan dan sabotase, pengaruh lingkungan dan sosial akibat dari proyek, serta kegagalan penyelesaian proyek.
b. External yang dapat diprediksi (tetapi tidak dapat dikontrol) seperti risiko pasar, operasional (setelah proyek selesai), pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, perubahan mata uang, inflasi dan pajak.
c. Internal, non-teknik (tetapi umumnya dapat dikontrol) yaitu manajemen, jadwal yang terlambat, pertambahan biaya, cash flow, dan potensi kehilangan atas manfaat dan keuntungan.
d. Teknik (dapat dikontrol) seperti perubahan teknologi, risiko-risiko spesifikasi atas teknologi proyek, dan desain.
e. Hukum, timbulnya kesulitan akibat dari lisensi, hak paten, gugatan dari luar, gugatan dari dalam serta hal-hal tak terduga.

Menurut Flanagan & Norman (1993), risiko-risiko dalam proyek konstruksi adalah:
a. Penyelesaian yang gagal sesuai desain yang telah ditentukan / penetapan waktu kontruksi

b. Kegagalan untuk memperoleh gambar perencanaan, detail perencanaan / izin dengan waktu yang tersedia.
c. Kondisi tanah yang tak terduga
d. Cuaca yang sangat buruk
e. Pemogokan tenaga kerja
f. Kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan

g. Kecelakaan yang terjadi dilokasi yang menyebabkan luka
h. Kerusakan yang terjadi pada struktur akibat cara kerja yang jelek
i. Kejadian tidak terduga (banjir, gempa bumi, dan lain-lain)
j. Klaim dari kontraktor akibat kehilangan dan biaya akibat keterlambatan produksi karena detail desain oleh timdesain.
k. Kegagalan dalam penyelesaian proyek dengan budget yang telah ditetapkan

2.3 Identifikasi Risiko

Menurut Smith (1990) manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Sedangkan Anisa (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mencegah terjadinya risiko. Tindakan manajemen risiko diambil perusahaan untuk merespon bermacam-macam risiko. Dalam melakukan respon risiko yang dilakukan oleh manajemen risiko adalah dengan cara mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi.

2.3.1 Klasifikasi Risiko

Flanagan dan Norman (1993), mengemukan tiga cara untuk dapat mengklasifikasikan identifikasi risiko yakni dengan mengidentifikasi risiko berdasarkan konsekuensi risiko, jenis risiko dan pengaruh risiko. Selanjutnya menurut Djojosoedarso (1999), melakukan pengukuran risiko,   bertujuan untuk menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima / paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dimensi yang perlu diukur dalam pengukuran risiko adalah besarnya frekuensi kejadian yakni berapa kali terjadinya suatu kejadiaan dalam periode tertentu dan tingkat kegawatan (saverity) yakni sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap terhadap kondisi perusahaan. 

2.3.2 Analisa Risiko

Menganalisis risiko adalah mengestimasi konsekuensi sehubungan dengan masing-masing tipe risiko atau kombinasi dari tipe risiko dengan menggunakan teknik analitis, kemudian menilai dampak dari risiko tersebut dengan berbagai macam teknik pengukuran (Flanagan, 1993). Analisis risiko dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dimana risiko harus diidentifikasi dan akibat (effect) harus dinilai atau dianalisis. Tujuan  dari  analisis risiko adalah  membantu  menghindari kegagalan dan  memberikan gambaran  tentang  apa  yang  terjadi  bila  proyek  yang  dijalankan  ternyata  tidak sesuai dengan  rencana.
2.3.3 Tanggapan Terhadap Risiko

Tanggapan terhadap risiko proyek adalah berupa proses, teknik, dan strategi untuk menanggulangi risiko yang mungkin timbul. Tanggapan ini dapat berupa tindakan menghindari risiko, tindakan mencegah kerugian serta tindakan memperkecil dampak negatif. Tujuan dari strategi ini adalah sedapat mungkin untuk menghilangkan kemungkinan dampak potensial dan meningkatkan pengontrolan terhadap risiko. 

2.3.4 Memantau dan Mengendalikan Risiko

Sangatlah penting untuk memantau dan mengendalikan segala kegiatan yang telah diputuskan atau dirumuskan dalam program pengelolaan risiko proyek, terutama keputusan mengenai tanggapan yang harus dilakukan. Agar pemantauan dan pengedalian risiko efektif, umumnya dibuat laporan rutin / bulanan perihal penggunaan kontinjensi dan sisa yang masih tersedia. Pada dasarnya pengendalian kontinjensi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi risiko / ketidakpastian yang spesifik, kemudian memberikan tanggungjawab dan wewenang kepada personil proyek tertentu sesuai dengan jenjang jierarki dalam organisasi proyek / perusahaan yang bersangkutan, misalnya kepada pimpro dan koordinator proyek. 

2.4 Respon Risiko (Risk Respond)

Respon risiko adalah tindakan penanganan yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Metode yang dipakai dalam menangani risiko (Flanagan & Norman, 1993): 

1. Menahan risiko (Risk retention), merupakan bentuk penanganan risiko yang mana akan ditahan atau diambil sendiri oleh suatu pihak. Biasanya cara ini dilakukan apabila risiko yang dihadapi tidak mendatangkan kerugian yang terlalu besar atau kemungkinan terjadinya kerugian itu kecil, atau biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi risiko tersebut tidak terlalu besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh. 
2. Mengurangi risiko (Risk reduction), yaitu tindakan untuk mengurangi risiko yang kemungkinan akan terjadi dengan cara pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja dalam menghadapi risiko, perlindungan terhadap kemungkinan kehilangan, dan perlindungan terhadap orang dan properti.
3. Mengalihkan risiko (Risk transfer), yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain dalam bentuk asuransi dengan membayar premi. 
4. Menghindari risiko (Risk avoidance), yaitu sama dengan menolak untuk menerima risiko yang berarti menolak untuk menerima proyek tersebut. 

Tanggapan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada tahap perencanaan sampai dengan diserahkannya proyek tesebut kepada pengembang hendaknya wajib diketahui oleh setiap kontraktor proyek. Dalam setiap proyek konstruksi banyak sekali risiko yang mungkin terjadi terutama dalam tahap pelaksanaan. Risiko-risiko tersebut bisa mengenai kinerja alat, mutu bangunan, waktu pelaksanaan dan biaya proyek yang dilaksanakan.

2.5 Manajemen  Proyek 

Dalam buku PMBOK 2000, manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, skill, tools dan teknik terhadap aktipitas proyek dalam memenuhi kebutuhan proyek. Dalam proyek kontruksi bangunan gedung perlu juga manajemen risiko yang ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan proyek.  

2.5.1 Proyek Konstruksi 

Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan aloksi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1995). Proyek konstruksi merupakan proses dimana rencana, disain dan spesifikasi dikonversikan menjadi struktur dan fasilitas fisik, dimana konstruksi melibatkan organisasi dan seluruh sumber daya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, sesuai kualitas yang di spesifikasikan (Barie dan Paulson, 1995). 

2.5.2 Manajemen Biaya Proyek 

Manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Setiap kontraktor yang akan dilaksanakan diharuskan memiliki modal tetap. Modal tetap adalah bagian dari biaya proyek yang dipakai untuk membangun instalasi atau yang menghasilkan produk proyek yang diinginkan, mulai dari pengeluaran studi kelayakan, desain engenering, pengadaan, pabrikasi, konstruksi sampai instalasi atau produk tersebut berfungsi penuh. Selanjutnya, modal tetap dibagi menjadi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Prosedur Penelitian 
Penelitian ini bertujun uyuk mengetahui indentifikasi faktor-faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kinerja biaya pada pelaksanaan konstruksi gedung di Sumatra Barat dengan menngunakan metode analisa deskriptif. Menurut Arikunto (1998:113) penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Dengan kata lain penelitian deskriptif pengambilan masalah memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian. Adapun tahapan penelitian meliputi mencari informasi awal dalam upaya mengidentifikasi risiko dengan cara menyebarkan kuisioner, interview dan wawancara secara langsung kepada responden dalam pengambilan data primer kepada 40 orang kontraktor dan pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang bekerja di bidang pembangunan gedung. Dimana proyek yang ditinjau dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan konstruksi bangunan gedung yang telah selesai dalam 10 tahun terakhir.

Adapun faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja biaya pada proyek konstruksi gedung yaitu penyelesaian yang gagal sesuai desain yang telah ditentukan / ketepatan waktu (X1), adanya pekerjaan ulang (X2), kondisi tanah yang tidak terduga (X3), cuaca yang sangat buruk (X4), pemogokan tenaga kerja (X5), kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan (X6), kecelakaan yang terjadi dilokasi yang menyebabkan luka (X7), kerusakan yang terjadi tidak terduga (banjir, gempa bumi, dan lain) (X8), keterlambatan produksi karena detail desain oleh tim desain (X9), kegagalan dalam penyelesaian proyek dengan budget yang telah ditetapkan (X10), ketetapan penentuan struktur organisasi (X11), ketelitian dalam pemilihan personil (X12), koordinasi pelaksanaan (X13), kekaburan kebijakan dan prosedur (X14), kurang tepatnya perencanaan biaya jadwal dan mutu (X15), perubahan gambar kerja (X16), dan kurang tepatnya dalam pekerjaan konstruksi (X17).

3.2 Pengolahan Data
Proses pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Programam for the Social Sciences) dan data yang digunakan hanya 39 dari 40 kuisioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan instrumen yang digunakan, dimana sebuah instrument dikastakan valid apabila mampu mengukur dan dapat memnungkapkan data dari variable-variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas yang dilakukan menggunkan nilai koefisien standar (r) > 0,320. Selanjutnya data akan diuji realibilitasnya untuk mengetahui apakah suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data. Uji realibilitas yang dilakukan dengan menggunakan standar nilai alpha cronbach (α) > 0,6.
Dalam menentukan faktor-faktor kinerja biaya risiko apa saja yang mempengaruhi kinerja biaya pada proyek pembangunan konstruksi gedung dilakukan analisis rata-rata dengan rumus:

[image: image1.png][e8)




Dimana,



Me : Nilai rata-rata

N : Jumlah responden

X1 : Frekuensi i yang diberikan responden, sebagai persentase pada jumlah responden terhadap masing- masing permasalahan

i : Kategori indek responden (i = 1,2,3 .

Uji normalitas merupakan uji asumsi untuk menguji variable bebas X dan data variable terikat Y pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji regresi dikatakan baik jika data variabel bebas dan data variable terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variable atau lebih dilakukan analisa korelasi dimana Hubungan antara variabel menghasilkan nilai positif atau negatif dengan batasan nilai koofesien korelasi 1 untuk hubungan positif dan -1 untuk hubungan negatif.

Table 1 Nilai Koofesien Korelasi

	Interval Korelasi
	Tingkat Hubungan

	0.00 – 0.139
	Sangat lemah

	0.20 – 0.399
	Lemah

	0.40 – 0.599
	Sedang

	0.60 – 0.799
	Kuat

	0.80 – 1.000
	Sangat kuat


Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang sangat mempengaruhi kinerja biaya pada proyek pembangunan kontruksi gedung dilakukan analisa kolerasi, analisa faktor dan regresi. Adapun pun hasil temuan dari kolerasi adalah kolerasi positif. Yang berarti semakin besar tingkat pengaruh semakin besar nilai rework atau rework semakin ada, berarti risiko semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hipotesa yaitu “Ada risiko yang sangat signifikan” dapat memengaruhi kinerja biaya pada proyek pembangunan kontruksi gedung di Provinsi Sumatra Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Responden Penelitian
Dari hasil kuisioner didapatkan data profil umum proyek mulai dari jabatan responden, pendidikan terakhir responden, dan lama pengalaman responden bekerja dibidang kontraktor yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Jabatan Responden Kontraktor

	Jumlah Jabatan Responden

	Pelaksana
	Manager
	Direktur
	Pengawas

	- orang
	- orang
	39 orang
	- orang

	
	
	
	


Tabel 3 Tahun Pengalaman Responden Kontraktor

	Tahun Pengalaman Responden

	3 – 9 tahun
	10 – 14 tahun
	15 – 20 tahun
	Diatas 21 tahun

	17 orang
	14 orang
	2 orang
	6 orang


Tabel 4 Tingkat Pendidikan Responden Kontraktor

	Pendidikan Responden

	S1
	D3
	SLTA / SMK
	D2

	6 orang
	2 orang
	31 orang
	- orang


Tabel 5 Tahun Pengalaman Pakar
	Tahun Pengalaman Responden

	3 – 9 tahun
	10 – 14 tahun
	15 – 20 tahun
	Diatas 21 tahun

	17 orang
	14 orang
	2 orang
	6 orang


Tabel 6 Tingkat Pendidikan Pakar
	Pendidikan Responden

	S1
	D3
	SLTA / SMK
	D2

	6 orang
	2 orang
	31 orang
	- orang


4.2 Hasil Survey Kuisioner
Uji validitas terhadap data yang digunakan untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak valid dengan menggunakan bantuan SPSS, didapatkan hasil uji pada tabel 7 dibawah ini. Sedangkan variabel X dikatakan memiliki pengaruh terhadap kinerja biaya proyek dilihat dari nilai mean > 4, hasil dari diskriptif variabel X dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

	Variabel
	Nilai R hitung
	Nilai R tabel
	Nilai Sig
	Keputusan

	Penyelesaian yang gagal sesuai desain yang telah ditentukan/ketepatan waktu (X1)
	0,432
	0,308
	0,344
	Valid

	Adanya pekerjaan ulang (X2)
	0,519
	0,308
	0,001
	Valid

	Kondisi tanah yang tidak terduga (X3)
	0,363
	0,308
	0,023
	Valid

	Cuaca yang sangat buruk (X4)
	0,522
	0,308
	0,001
	Valid

	Pemogokan tenaga kerja (X5)
	0,621
	0,308
	0,000
	Valid

	Kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan (X6)
	0,529
	0,308
	0,069
	Valid

	Kecelakaan yang terjadi dilokasi yang menyebabkan luka (X7)
	0,675
	0,308
	0,000
	Valid

	Kerusakan yang terjadi tidak terduga (banjir, gempa bumi, dan lain) (X8)
	0,374
	0,308
	0,019
	Valid

	Keterlambatan produksi karena detail desain oleh tim desain (X9)
	0,463
	0,308
	0,003
	Valid

	Kegagalan dalam penyelesaian proyek dengan budget yang telah ditetapkan (X10)
	0,407
	0,308
	0,010
	Valid

	Ketetapan penentuan struktur organisasi (X11)
	0,383
	0,308
	0,016
	Valid

	Ketelitian dalam pemilihan personil (X12)
	0,612
	0,308
	0,712
	Valid

	Koordinasi pelaksanaan (X13)
	0,529
	0,308
	0,001
	Valid

	Kekaburan kebijakan dan prosedur (X14)
	0,412
	0,308
	0,009
	Valid

	Kurang tepatnya perencanaan biaya jadwal dan mutu (X15)
	0,622
	0,308
	0,000
	Valid

	Perubahan gambar kerja (X16)
	0,341
	0,308
	0,510
	Valid

	Kurang tepatnya dalam pekerjaan konstruksi (X17)
	0,643
	0,308
	0,437
	Valid


 (Sumber: Hasil Olahan SPSS)

Tabel 8 Deskriptif Varibel X

	Variabel
	Mean
	Standar Deviasi

	X1
	3,641
	1,1807

	X2
	4,2051
	0,9508

	X3
	4,359
	0,7429

	X4
	3,9487
	1,099

	X5
	3,8462
	1,0647

	X6
	4,4615
	0,8536

	X7
	4,0513
	1,05

	X8
	4,3846
	0,8148

	X9
	3,9487
	1,0246

	X10
	3,8718
	1,0305

	X11
	3,6154
	1,016

	X12
	3,9231
	1,2222

	X13
	3,9231
	1,1328

	X14
	4,1282
	1,0558

	X15
	3,9744
	1,0384

	X16
	3,8462
	0,9877

	X17
	4,0256
	0,9028


      (Sumber:  Hasil olahan SPSS)
Dari hasil penilaian dan masukan beberapa tindakan pencegahan dan koreksi terhadap 17 (tujuh belas) variabel menggunakan SPSS dan analisa risiko didapatkan 7 (tujuh) variabel yang masuk pada level yang sangat berpengaruh terhadap kinerja biaya pada proyek pembangunan konstruksi bangunan gedung di Provinsi Sumatra Barat yaitu: 1) Kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan (X6) dengan persentase 89,23%, 2) Kerusakan yang terjadi tidak terduga (banjir, gempa bmi dan lain) (X8) dengan persentase 87,69%, 3) Kondisi tanah yang tidak terduga (X3) dengan persentase 87,18%, 4) Adanya pekerjaan ulang (X2) dengan persentase 84,10%, 5) Kekaburan kebijakan dan prosedur (X14) dengan persentase 82,56%, 6) Kecelakaan yang terjadi dilokasi yang menyebabkan luka (X7) dengan persentase 81,03%, dan 7) Kurang tepatnya dalam pekerjaan konstruksi (X17) dengan persentase 80,51%. Dan dari 17 (tujuh belas) variabel ada satu variabel yang memiliki nilai risiko yang tidak berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek pada pembangunan konstruksi bangunan gedung yaitu pemogokan tenaga kerja (X5) dengan nilai persentase 63,68%.
Dari hasil analisis regresi didapatkan model statistik yang menyatakan bahwa kenaikan haga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan (X6) paling mempengaruhi kinerja biaya proyek konstruksi gedung (Y) di Provinsi Sumatra Barat, dengan persamaan regrsesinya sebagai berikut: 

Y = 1,727 + 0, 617X6

Dari hasil uji model statistik persamaan model diatas sudah memenuhi ketentuan yang adaa yaitu signifikan 0,002 < 0,001, maka model dapat diterima dan dari hasil uji sudah dinyatakan benar.

5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, didapatkan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kinerja biaya pada proyek kontruksi gedung di Sumatra Barat adalah sebagai berikut: a) Rangking 1 (X6) = kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan, dengan persentase (89,23 %), b) Rangking 2 (X8) = Kerusakan yang terjadi tidak terduga (banjir, gempa bumi dan lain) persentase (87,69 %) dan  c) Rangking 3 (X3) = Kondisi tanah yang tidak terduga, dengan persentase (87,18 %).
Ada pun faktor yang sangat mempengaruhi kinerja biaya pada proyek pembangunan kontruksi gedung di Sumatra Barat menurut hasil kuisioner dan jawaban responden dan diolah dengan menggunakan program SPSS adalah kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan. Dari analisa kolerasi dan regresi antara variabel X terhadap Y didapat 5 faktor yang mempengaruhi/signifikan terhadap kinerja biaya proyek yaitu X6, X8, X3, X2, X12, X7, X17. Dari 7 faktor yang mempengaruhi/signifikan hanya 1 (satu) yang sangat signifikan/mempengaruhi adalah X6 yaitu kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan dengan persetase 89,23%.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Abdul et al, 2005. Factors Affecting Construction Labour Productivity For Malaysian Residential Projects. Journal of Structural Survey, Vol. 23, No. 1, pp. 42 – 54.
Marzuki, Puti Farida., Lumeno, Shirly Susanne., 2011. “Persepsi Risiko Terhadap Penyediaan dan Penge- lolaan Tenaga Kerja Dalam International Joint Venture pada Proyek Infrastruktur”. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 18, No. 1

Iman Soeharto, 2. 2001. Manajemen Proyek dari konseptual sampai operasional. Erlangga. Jakarta. 

Flanagan, R & Norman, G. 1993. Riks Management and Construction. Blacwell Sceance. London.

Rahayu, P. H. 2001. Ansuransi Construction All Riks Sebagai Alternatif Pengendalian Resiko Proyek Industri Konstruksi Indonesia. Seminar Nasional ManajemWnt Kontruksi 2001. Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Djojosoedarso, S. 1999. Prinsi-prinsip Manajement Resiko dan Ansuransi. Jakarta: Selamba Empat. 

Kersner, H. 1995.Proyek Management A System Aproach to Planing Scheduling and Controling. Fitth Edition. New York: Van Nostrand Reinhold.

Godfrey, P.S. Sir Williem Halcrow and Partners Ltd. 1996. Control Of Riks A Guide to Sysrematic Management Of Riks From Construktion. Wesminster London: Construction Industry Reseaarch and Information Association (CIRIA). 

Agung Nugroho, Buono, 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit ANDI
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/618/536

