2

ANALISA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA
PROYEK BETON PENANGKIS OMBAK

SUGIYANTO dan SAIFUL FALLAH
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Bonang Tuban Jawa Timur

Email: irsugianto6@gmail.com

[image: image2.emf][image: image3.emf]
ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus pemasangan beton pada PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama Tuban. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi oleh  perusahaan tersebut karena lokasinya berada di tepi laut terhadap adanya keropos tanah yang bisa mengancam keberadaan akses dan peralatan vital perusahaan. Dari hasil investigasi penyebab adanya keropos tanah tersebut disebabkan karena keberadaan penangkis ombak tidak mampu lagi bekerja dengan performa yang diharapkan karena mengalami korosif dan berkarat sehingga tidak mampu mencegah adanya erosi dan abrasi ombak laut. Berdasarkan hasil investigasi tersebut pula, perusahaan mengambil langkah untuk membuat penangkis ombak yang baru terbuat dari komponen beton dengan mempertimbangkan umur ekonomis, efektivitas kerja dan biaya pemeliharaan. Dalam rangka untuk mengetahui apakah upaya teknik pengendalian waktu pelaksanaan proyek dilakukan secara  efektif pada proyek beton penangkis ombak, maka diperlukan analisa penerapan manajemen waktu pada proyek tersebut. Teknik pengendalian pada proyek yang diteliti dilakukan dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value) yang merupakan upaya pengendalian terpadu pelaksanaan waktu proyek dengan aplikasi Kurva S. Berdasarkan analisa penerapan manajemen waktu pada proyek yang diteliti, didapatkan informasi waktu pelaksanaan proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan minggu ke-7 berjalan dengan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan; kemudian pada minggu ke-4, ke-5, ke-6, ke-8 dan minggu ke-9 berjalan dengan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan; dan akhirnya pada minggu ke-10 pelaksanaan proyek mencapai penyelesaian sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Berdasarkan atas analisa kinerja jadwal dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value method) pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, didapatkan hasil perhitungan varian jadwal (schedule variance) SV = 0 dan indek kinerja jadwal (schedule performance index) SPI =1. Dengan demikian, hasil analisa pelaksanaan proyek yang diteliti secara meyakinkan menunjukkan terjadinya jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan (on schedule).

Kata Kunci: Proyek, Manajemen Waktu, Jadwal dan Nilai Hasil
ABSTRACT
This research is a case study of concrete installation at PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama Tuban. This research is motivated by the problems faced by PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama Tuban because of its location on the edge of the sea due to the presence of porous soil that could threaten the existence of access and vital equipment of the company. From the results of the investigation, the cause of soil loss is due to the presence of wave repellents that are no longer able to work with the expected performance because they are corrosive and corroded so that they are unable to prevent erosion and sea wave abrasion. Based on the results of the investigation, the company also took steps to make a new wave barrier made of concrete components by considering the economic age, work effectiveness and maintenance costs. In order to determine whether the technical effort to control the project implementation time is carried out effectively on a concrete wave repellent project, it is necessary to analyze the application of time management on the project. The control technique in the project under study was carried out using the earned value method, which is an integrated control effort for the implementation of the project time with the S Curve application. Based on the analysis of the application of time management in the project under study, information on the project implementation time was obtained in week 1, 2nd, 3rd and 7th weeks progressing slower than planned schedule; then at the 4th, 5th, 6th, 8th and 9th weeks went ahead of the planned schedule; and finally in the 10th week of the project implementation reached completion according to the planned schedule. Based on the analysis of schedule performance using the earned value method on the implementation of the wave-repelling concrete project, the calculation results of the schedule variance SV=0 and the SPI=1 schedule performance index. Thus, the results of the analysis of project implementation that are researched conclusively show that the project implementation schedule is in accordance with the planned schedule (on schedule).

Keywords: Project, Time Management, Schedule and Earned Value
PENDAHULUAN

PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), merupakan perusahaan kilang minyak yang berlokasi di Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur.  Perusahaan ini  diprediksi di masa mendatang akan menjadi perusahaan strategis nasional mengingat hingga saat ini, negara kita sedang menggiatkan langkah untuk memberantas mafia migas salah satunya dengan meningkatkan potensi kapasitas produksi kilang minyak sehingga tidak selalu tergantung pada kegiatan impor minyak dari negara lain. Hal ini ditandai dengan seringnya frekuensi kunjungan para pejabat negara yang terkait dengan industri ini untuk meninjau ke lokasi perusahaan bahkan presiden Joko Widodo sudah beberapa kali datang ke lokasi tersebut. Perusahaan ini dalam menjalankan aktivitas proses produksi menggunakan bahan baku berupa condensate, yang disuplai dari lokasi-lokasi refinery unit (RU) yang terdiri dari RU IV Pertamina Cilacap, RU V Pertamina Balikpapan dan RU VI  Pertamina Balongan (Indramayu). Produk-produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax, solar, bensin dan avtur dengan total kapasitas produksi 10.000 barel per hari.

PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban dalam sejarah awalnya  merupakan perusahaan swasta nasional yang sempat berhenti beroperasi pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 dan kemudian diambil alih oleh pertamina pada tahun 2013 hingga sekarang. Dengan lokasi perusahaan yang cukup strategis karena berada di tepi laut, sangat memudahkan kegiatan bongkar muat dengan menggunakan fasilitas transportasi kapal laut. Berdasarkan atas lokasi ysng berada di tepi laut pula terdapat permasalahan yang cukup serius dihadapi oleh perusahaan, yaitu terjadinya erosi dan abrasi pantai yang  merupakan ancaman terhadap keberadaan fasilitas di flare stack dan  beberapa bagian vital yang lain milik perusahaan. Ancaman tersebut berupa hantaman arus ombak yang semakin kuat yang menyebabkan  kerusakan pada beberapa bagian bangunan pemecah gelombang di pelabuhan milik perusahaan tersebut. Kejadian ini dari perjalanan dari waktu ke waktu diperkirakan berlanjut semakin parah kondisinya dengan laju ombak yang semakin tinggi dan berdasarkan identifikasi menunjukkan terjadi kondisi keropos tanah di bibir pantai semakin meluas. Dengan adanya permasalahan ini, pihak perusahaan merasa perlu untuk segera menghentikan atau setidaknya mengurangi laju ombak seoptimal mungkin untuk mencegah terjadinya keropos tanah yang akan memperparah keadaan.

Berdasarkan atas hasil diskusi antara manajemen perusahaan dengan tim engineering PT. TPPI Tuban dan juga dari temuan hasil investigasi kondisi di lapangan, diketahui pula telah terjadi kerusakan pada pemecah gelombang eksisting, yang struktur utamanya berupa sheet pile baja cellular type mengalami korosif sehingga tidak efektif lagi fungsinya untuk memecah gelombang. Oleh karena itu, maka pihak manajemen perusahaan mengambil langkah inisiatif untuk melakukan  perencanaan dan perancangan bangunan pemecah gelombang yang baru sebagai pengganti bangunan pemecah gelombang eksisting berupa beton penangkis ombak. Langkah ini mempertimbangkan dari kondisi umur ekonomis dan biaya pemeliharaan, meskipun pada proses pembuatannya akan membutuhkan anggaran biaya yang relatif cukup besar.

Pada pekerjaan pemasangan beton penangkis ombak diperlukan manajemen waktu yang tepat mengingat pekerjaan ini berada di tepi laut yang rawan terjadi keterlambatan bila tidak ditangani secara baik. Winoto (2014) mengingatkan bahwa sebuah proyek meliputi tugas-tugas tertentu yang dirancang secara khusus dengan hasil dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dengan keterbatasan sumber daya. Demikian pula, Husen (2009) mengatakan bahwa perencanaan suatu proyek dapat diartikan sebagai pemberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Demikian pula, Pastiarsa (2015) menyatakan bahwa tujuan manajemen proyek adalah mengelola suatu proyek sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu hasil (deriverables) yang memenuhi skop dan persyaratan teknis sesuai batas anggaran dan waktu yang telah ditentukan serta pada level resiko, mutu, keselamatan dan keamanan yang dapat ditolerir. Lebih lanjut, Handoko (1999) menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan manajemen proyek adalah sebagai berikut:

1. 
Tepat anggaran (on budget), yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

2. 
Tepat waktu (on schedule), yaitu waktu atau jadwal yang merupakan salah satu sasaran utama proyek, keterlambatan akan mengakibatkan kerugian; seperti penambahan biaya, kehilangan kesempatan produk memasuki pasar dan kerugian lainnya.

3. 
Tepat spesifikasi (on specification), dimana proyek harus sesuai dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan.  

Husen (2011) menyatakan bahwa evaluasi proyek untuk mengendalikan waktu dapat dilakukan dengan metode nilai hasil (earned value). Pada penerapan metode tersebut adalah dengan aplikasi penggunaan Kurva S untuk melakukan pengendalian dalam pelaksanaan suatu proyek. Bentuk Kurva S tersebut adalah berupa kurva nilai hasil untuk mengevaluasi penggunaan biaya dan jadwal waktu proyek sekaigus dan lebih realistis dari keadaan yang terjadi di lapangan. Kurva S akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Kurva S sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan kepada pimpinan proyek, karena kurva ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam rangka untuk mendukung kepentingan dan demi suksesnya pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh PT. TPPI Tuban terhadap permasalahan erosi dan abrasi laut untuk mewujudkan bangunan pemecah gelombang yang baru, maka dirasa sangat perlu untuk dilakukan penelitian tentang analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis ombak.
METODE PENELITIAN

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lokasi Proyek Beton Penangkis Ombak, yang berlokasi di dalam area perusahaan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, dengan data-data umum proyek sebagai berikut ini:


1. Nama Proyek
: Proyek Beton Penangkis Ombak

2. Pengguna Proyek

: PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban

3. Lokasi Proyek
: Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

4. Nilai Proyek
: Rp. 900.000.000 (Belum termasuk PPN 10%)

5. Sumber Dana
: Repair & Renovation Budget Tahun 2020
6. Waktu Proyek
: 11 Februari 2020 sampai 21 April 2020
7. Pelaksana Proyek
: CV. Anugerah

8. Tahun Anggaran
: Tahun 2020
Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mengikuti waktu  berjalannya Proyek  Beton Penangkis Ombak sesuai dengan skedul atau jadwal pelaksanaan adalah 70 (tujuh puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 11 Februari 2020 sampai berakhir dengan tanggal 21 April 2020. Untuk memudahkan analisis dan pengolahan data, maka pengamatan dan pengumpulan data penelitian dibagi dalam periode mingguan terdiri sebagai berikut:

Minggu ke-1
: 11/02 – 17/02 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-2
: 18/02 – 24/02 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-3
: 25/02 – 03/03 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-4
: 04/03 – 10/03 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-5
: 11/03 – 17/03 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-6
: 18/03 – 24/03 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-7
: 25/03 – 31/03 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-8
: 01/04 – 07/04 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-9
: 08/04 – 14/04 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Minggu ke-10
: 15/04 – 21/04 tahun 2020 (durasi 7 hari)

Total ada 10 minggu pengamatan (Total durasi 70 hari).


Metode pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis ombak adalah terdiri dari:

a. Data Primer

Data ini merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data pihak pertama, baik melalui pencatatan, pengukuran ataupun penghitungan data terdiri dari:

1) Biaya Aktual Pengeluaran Proyek

Data ini merupakan biaya aktual pelaksanaan proyek dalam penerapan metode nilai hasil (earned value) dibutuhkan untuk analisa pengendalian waktu pelaksanaan proyek yang diteliti, diperoleh secara langsung dari pihak  yang punya kewenangan (otoritas) dalam pembukuan dan administrasi pengeluaran proyek (project accounting manager). Pencatatan pengeluaran aktual proyek ini dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah (Rp) dan bilamana ada pengeluaran dalam bentuk mata uang lainnya, maka dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan patokan kurs yang berlaku pada saat itu. Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka dalam pelaksanaan penelitian ini penghitungan biaya aktual pengeluaran proyek dilakukan dengan sistem pencatatan mulai dari awal proyek berjalan hingga proyek selesai dan kemudian direkap tiap hari, disusun dan ditabulasi  sesuai dengan periode mingguan yang sudah ditentukan untuk kepentingan analisa manajemen waktu, selanjutnya dikomulatifkan menjadi biaya total pengeluaran proyek.

2) Waktu Pelaksanaan Berjalannya Proyek

Data ini diperoleh secara langsung terhadap waktu pelaksanaan berjalannya proyek, dengan memantau kondisi aktual penyelesaian tiap periode mingguan proyek sesuai dengan durasi 7 hari kerja untuk kebutuhan  analisa menggunakan metode nilai hasil (earned value), dihitung waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tiap periode tersebut. Dengan demikian, pencatatan dalam pelaksanaan menggunakan metode nilai hasil pada penelitian ini, dilakukan penghitungan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan periode mingguan yang telah ditentukan untuk kebutuhan analisa dan pengolahan data. Pencatatan dilakukan mulai dari awal pelaksanaan proyek sampai waktu proyek dinyatakan selesai dan diterima dengan baik oleh pemilik proyek.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang didapat dari sumber pihak kedua yang terkait dengan proyek yang sedang diteliti (data tidak langsung) yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan analisa data, baik secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan penelitian ini, terdiri dari:

1) Rancangan atau disain proyek

Rancangan atau disain proyek meliputi tes tanah, denah proyek, rancangan kekuatan struktur beton, desain metode kerja, gambar kerja, dokumentasi dan lainnya.
2) Rancangan anggaran belanja proyek (RAB) 

Rancangan anggaran belanja proyek terdiri dari biaya-biaya yang tercantum dalam daftar rekapitulasi biaya meliputi jenis pekerjaan, volume pekerjaan, satuan, harga satuan pekerjaan, harga satuan dan jumlah upah pekerja (man power), bahan bakar minyak (BBM), jumlah dan harga satuan bahan, analisa harga satuan pekerjaan, administrasi & umum, manajemen dan biaya-biaya lainnya.

3) Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek (RKS)

Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan pelaksanaan proyek terdiri dari keterangan dan informasi tentang proyek yang dikerjakan, penjelasan umum dan teknis, peraturan teknis, syarat pelaksanaan dan persyaratan administrasi.

4) Penjadwalan waktu proyek (time schedule)

Penjadwalan waktu proyek berisi uraian-uraian aktivitas atau kegiatan beserta kebutuhan waktu pelaksanaan dan hingga kapan proyek tersebut harus diselesaikan.
Pengukuran variabel dalam pelaksanaan penelitian ini adalah terdiri dari pengukuran variabel yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value) pada proyek beton penangkis ombak, terdiri dari analisa schedule variance (SV) dan analisa  schedule performance index (SPI). Dengan demikian, pengukuran variabel terdiri sebagai berikut ini:

1. Variabel ACWP
Actual Cost for Work performed (ACWP) adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. ACWP didapat dari data akutansi pada tanggal pelaporan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja. ACWP merupakan biaya aktual yang diperlukan untuk membiayai proyek dari awal hingga selesai, disusun dalam pengeluaran aktual mingguan (per minggu) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan pengolahan data pada penelitian ini.
2. Variabel BCWP

Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) adalah nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP inilah yang disebut earned value, dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Variabel BCWP dapat diperoleh dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

3. Variabel  BCWS 

Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) adalah biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun terhadap waktu. BCWS dihitung dari penjumlahan biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Variabel BCWS dalam aplikasi dalam proyek adalah biaya yang dianggarkan untuk menyelesaikan kegiatan proyek, disusun dalam rekap anggaran mingguan (per minggu) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam analisis dan pengolahan data pada penelitian ini.

4. Indikator   SV

Schedule variance (SV) atau varian jadwal adalah perbedaan bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan (BCWP) dengan bagian pekerjaan yang direncanakan (BCWS). Nilai indikator SV dapat diperoleh dengan perhitungan rumus seperti di bawah ini:

5.  Indek SPI
Schedule performance index (SPI) atau indek kinerja jadwal adalah perbandingan antara penyelesaian pekerjaan di lapangan (BCWP) dengan rencana kerja pada periode waktu tertentu (BCWS). Nilai indek SPI dapat diperoleh atau dihitung dengan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut ini:

Pengolahan dan analisis data pada pelaksanaan penelitian tentang analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis ombak adalah dengan menggunakan perangkat lunak (software) sebagai berikut ini:

1. Analisi deskriptif kuantitatif menggunakan software komputer yang terdiri dari microsoft excel. Analisis ini dilakukan untuk menghitung dan mengolah data kuantitatif terdiri dari data anggaran biaya, bobot biaya pelaksanaan proyek, nilai hasil (earned value),  rincian biaya pada pelaksanaan proyek, penghitungan indikator kinerja jadwal, serta penghitungan indek kinerja jadwal.

2. Analisi deskriptif kuantitatif menggunakan software komputer yang terdiri dari microsoft word. Analisis ini dilakukan untuk memvisualisasikan grafik dari Kurva S yang menggambarkan progress kemajuan proyek yang sedang diteliti. Bentuk Kurva S terdiri dari pemaduan kemajuan setiap tambahan waktu untuk mendapatkan kemajuan komulatif yang digunakan dalam pemantauan pekerjaan. Ukuran kemajuan dititikberatkan pada progress kerja dan biaya. Sumbu X menunjukan skala waktu (durasi pelaksanaan proyek), sedangkan pada sumbu Y merupakan skala biaya atau prestasi kerja, yang terdiri dari variabel-variabel  BCWS,  ACWP dan BCWP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada proyek yang diteliti ini merupakan proyek beton penangkis ombak yang ditujukan untuk mengganti penangkis ombak yang sebelumnya sudah ada. Proses penggantian penangkis ombak milik PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar keputusan adalah sebagai berikut:
1. Kemampuan penangkis ombak yang ada tidak mampu bekerja dengan performa yang diharapkan karena sudah tidak mampu menahan terjadinya proses erosi dan abrasi laut.

2. Struktur penangkis ombak lama terbuat dari komponen logam baja dan karena sifat air laut mengandung kadang garam tinggi menyebabkan kondisi korosif dan berkarat.
3. Kondisi keropos tanah di struktur badan penangkis ombak semakin meluas karena adanya hantaman ombak yang cukup keras terutama pada saat cuaca buruk karena angin kencang.

4. 
Berdasarkan atas ketahanan terhadap sifat korosif air laut dan umur ekonomis yang lebih panjang,  maka manajemen PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama Tuban memutuskan untuk mengganti penangkis ombak yang ada dengan penangkis ombak baru yang terbuat dari beton.
5. 
Pembuatan penangkis ombak yamg baru diwujudkan dengan menyelenggarakan adanya  proyek beton penangkis ombak dengan melibatkan kontraktor profesional untuk merealisasikannya.

Untuk memvisualisasikan kondisi kerusakan karena kemampuan penangkis ombak yang sudah ada tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya, diperlihatkan pada Gambar 1 di bawah ini:

   Gambar 1. Kondisi Kerusakan di Bibir Pantai Milik PT. TPPI Tuban

Pada Gambar 1 dapat diamati kondisi kerusakan bagian yang mengalami keropos tanah sehingga memerlukan penganganan yang serius dilakukan oleh manajemen perusahaan. Langkah yang telah diputuskan untuk memecahkan permasalahan tersebut oleh manajemen perusahaan adalah dengan melakukan penggantian penangkis ombak lama yang terbuat dari komponen baja dengan penangkis ombak baru, yang terbuat dari komponen beton seperti ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini:


      Gambar 2. Proyek Beton Penangkis Ombak Milik PT. TPPI Tuban

Berdasarkan atas yang ditampakkan pada Gambar 2 di atas, maka diperlihatkan penampang penangkis ombak yang baru terbuat dari struktur komponen beton. Proyek ini dianggarkan menelan biaya Rp. 900.000.000 (belum termasuk PPN 10%) yang dialokasikan dari sumber dana milik perusahaan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban sebagai pengguna proyek dari pos pengeluaran repair and renovation budget.
Oleh karena lokasi pengerjaan proyek berada persis di tepi laut dan jauh dari lokasi pemukiman penduduk, maka membutuhkan kriteria pemilihan kontraktor yang handal dan profesional serta berpengalaman dalam merealisasikan proyek tersebut. Setelah diadakan lelang pekerjaan kontruksi ini, didapatkan kontraktor CV. Anugerah sebagai pemenangnya dan proyek beton beton penangkis ombak ini dijabarkan dalam uraian pekerjaan yang direncanakan dan dibuat kontrak kontruksi antara pihak pengguna proyek dan pihak kontraktor penyedia jasa seperti ditampilkan pada Tabel 1 di halaman berikut ini:

Tabel 1. Uraian Pekerjaan Proyek Beton Penangkis Ombak
	No
	Uraian Pekerjaan
	Quantity
	Sat
	Harga Satuan
	Total Biaya

	
	Pekerjaan Persiapan
	
	
	Rp
	Rp

	1
	Mobilisasi peralatan
	1
	Lot
	7.500.000
	 7.500.000

	2
	Pekerjaan pengukuran
	1
	Lot
	5.000.000
	 5.000.000

	Sub Total
	   12.500.000

	
	Pekerjaan Utama
	

	1
	Persiapan sebelum pemancangan dengan pengadaan dan penyusunan roublemound 700-1000 Kg di utara sheet pile sisi barat
	   800
	Ton
	135.000
	108.000.000

	2
	Meratakan area kerja crane pancang sebelum pemancangan dengan filling and compacting 
	1.000
	M3
	25.000
	  25.000.000

	3
	Instal reinforced concrete pile cap fc’350Kg/cm2 dengan semen type 1 + fly as (marine grade), meliputi pemotongan sheet pile, besi beton, begesting dan pengecoran
	      60
	M3
	3.250.000
	195.000.000

	4
	Pengadaan & penyusunan toe protection roublemound 700-1000 Kg
	1.892
	Ton
	135.000
	255.420.000

	5
	Pengadaan & penyusunan roublemound 50-75 Kg
	  468
	Ton
	135.000
	  63.180.000

	6
	Pengadaan & pemasangan non woven geotextile 400 gr/m2
	1.200
	M2
	25.000
	  30.000.000

	7
	Filling & compacting 
	6.750
	M3
	30.000
	202.500.000

	8
	Pekerjaan penggalian
	1.500
	M3
	20.000
	   30.000000

	Sub Total
	909.100.000

	Total
	921.600.000

	Pembulatan
	900.000.000

	PPN 10%
	  90.000.000

	Jumlah Total
	990.000.000


Sumber: CV. Anugerah (2020)

2. Penghitungan Variabel Nilai Hasil Proyek Beton Penangkis Ombak


Berdasarkan atas data yang diperoleh dari sumber data pihak kedua  didapatkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada proyek beton penangkis ombak, seperti ditampilkan pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Proyek Beton Penangkis Ombak 
	Minggu Ke-
	Hari Ke-
	Biaya RAB (Variabel BCWS)

	
	
	Per Minggu (Rp)
	Komulatif  (Rp)

	1
	7
	25.100.000 
	25.100.000

	2
	14
	53.666.500 
	78.766.500

	3
	21
	78.676.600 
	157.443.100

	4
	28
	82.558.400 
	240.001.500

	5
	35
	105.332.200 
	345.333.700

	6
	42
	109.222.400
	454.556.100

	7
	49
	121.556.700 
	576.112.800

	8
	56
	126.303.200 
	702.416.000

	9
	63
	104.942.000
	807.358.000

	10
	70
	92.642.000 
	900.000.000


 Sumber: CV. Anugerah (2020)



Pada Tabel 2 tersebut, diperlihatkan bahwa Rancangan Anggaran Belanja Proyek tersebut terjadwal dalam  periode mingguan dengan durasi pengerjaan 70 hari kalender dimulai dari 11 Februari 2020 hingga batas akhir penyelesaian proyek 21 April  2020. Berdasarkan atas  jadwal proyek tersebut, maka untuk memudahkan analisa dan pengolahan data pada penelitian ini, durasi proyek dibagi  menjadi periode per minggu sehingga didapatkan data pengamatan sebanyak  10 (sepuluh) minggu. Pada masing-masing periode minggu tersebut, terdistribusi besarnya anggaran tiap periode per minggu dengan nilai anggaran terbesar  berada  pada  aktivitas minggu ke-8  sejumlah Rp. 126.303.200 atau 14%  dari total anggaran proyek.

Besarya anggaran terkecil berada pada aktivitas minggu ke-1 yang merupakan awal dimulainya proyek senilai Rp. 25.100.000 atau hampir 3% dari nilai total anggaran proyek. Pada tabel tersebut juga disajikan data secara komulatif kebutuhan nilai anggaran proyek adalah sebesar Rp. 900.000.000 (#Terbilang sembilan ratus  juta rupiah#). Besanya nilai anggaran komulatif yang dituangkan dalam RAB  dalam teknik pengendalian proyek dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value method) dinamakan dengan variabel Budgeted Cost for Work Schedule (BCWS).

Rani (2016) mengatakan bahwa manajemen dalam pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan perencanaan dan penjadwalan, yaitu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan dasar sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Tujuan dalam pelaksanaan konstruksi adalah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan sasaran proyek dan mendapat keuntungan dari total biaya yang telah dikeluarkan. Berkaitan dengan pelaksanaan dalam penelitian mengenai analisa penerapan manajemen waktu pada proyek yang diteliti, maka dibutuhkan data pengeluaran aktual pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak terdiri dari rekapitulasi atas biaya-biaya yang meliputi biaya tenaga kerja (man power), material & bahan, bahan bakar minyak (BBM), administrasi & umum, peralatan dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan atas hasil rekapitulasi biaya aktual proyek pada obyek yang diteliti, dapat disajikan  pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.
Biaya Aktual Proyek Beton Penangkis Ombak
	Minggu Ke-
	Hari Ke-
	Biaya Aktual (Variabel ACWP)

	
	
	ACWP Per minggu (Rp)
	ACWP Komulatif (Rp)

	1
	7
	28.000.000
	28.000.000 

	2
	14
	65.300.000 
	93.300.000 

	3
	21
	95.777.500 
	189.077.500

	4
	28
	78.355.000 
	267.432.500 

	5
	35
	84.677.500 
	352.110.000 

	6
	42
	90.501.000
	442.611.000 

	7
	49
	125.332.500 
	567.943.500 

	8
	56
	150.778.500
	718.722.000 

	9
	63
	60.788.500 
	779.510.500 

	10
	70
	40.855.500 
	820.366.000 


 Sumber: CV. Anugerah (2020)


Pada Tabel 3 di atas, diperlihatkan pengeluaran biaya aktual proyek sesuai dengan pencatatan dalam akuntansi pelaksanaan proyek, yang tersaji dalam uraian pengeluaran periode per minggu dan dalam pengeluaran secara komulatif. Hal yang sama seperti dinyatakan dalam RAB proyek juga terjadi pada minggu ke-8 mencatatkan pengeluaran aktual paling besar nilainya diantara periode minggu lainnya dengan nilai Rp. 150.778.500 atau 18% dari nilai total biaya aktual proyek. Besarya pengeluaran aktual proyek terkecil berada pada aktivitas minggu ke-1 yang merupakan awal dimulainya proyek senilai Rp. 28.000.000 atau hampir 4% dari nilai total anggaran proyek. Pada tabel tersebut juga diperoleh besarnya nilai pengeluaran biaya aktual pada obyek proyek yang diteliti secara komulatif diperoleh sebesar Rp. 820.266.000 (#Terbilang delapan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah#). Besarnya biaya pengeluaran aktual proyek tersebut dalam teknik pengendalian proyek dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value method)  dinamakan variabel Actual Cost for Work Performed (ACWP).


Soeharto (1995) menjelaskan bahwa metode nilai hasil (earned value method) untuk mengukur kinerja proyek dengan membandingkan nilai pekerjaan yang dianggarkan dengan aktual yang diselesaikan untuk mengetahui apakah kinerja jadwal pelaksanaan proyek masih sesuai dengan skedul yang direncanakan. Berdasarkan atas data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka hasil penghitungan nilai hasil (earned value) ditampilkan pada Tabel 4 di bawah ini.


Tabel 4.
Nilai Hasil (Earned Value) Pelaksanaan Proyek Beton Penangkis Ombak (Variabel BCWP).
	Minggu ke-
	Hari Ke-
	Bobot Penyelesaian 
	Nilai Hasil (Variabel BCWP) 

	
	
	%
	Rp

	1
	  7
	5,50
	             49.500.000 
	

	2
	14
	10,00
	             90.000.000 
	

	3
	21
	18,00
	           162.000.000 
	

	4
	28
	24,50
	        220.500.000 
	

	5
	35
	34,00
	        306.000.000 
	

	6
	42
	50,50
	        454.500.000 
	

	7
	49
	65,00
	        585.000.000 
	

	8
	56
	70,00
	        630.000.000
	

	9
	63
	85,00
	        765.000.000 
	

	10
	71
	100,00
	        900.000.000 
	


Sumber: Data diolah


Seperti yang disajikan pada Tabel 4, dapat dilihat persentase bobot penyelesaian pekerjaan (%)  dan hasil penghitungan nilai hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan proyek yang diteliti. Pada tabel tersebut dapat diamati bahwa berdasarkan bobot penyelesaian proyek (%) diketahui pada awal pelaksanaan pada minggu ke-1, ke-2 dan ke-3 proyek berjalan sangat lambat, kemudian meningkat secara progresif pada minggu ke-4, ke-5, dan ke-6 hingga minggu selanjutnya sampai pada minggu ke-10 proyek selesai dikerjakan. 

Nilai hasil (earned value) adalah hasil yang didapat berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dihitung berdasarkan persentase bobot yang didapat dikalikan dengan komulatif anggaran (nilai kontrak).  Berdasarkan atas nilai hasil yang telah didapatkan dalam pelaksanaan proyek pada obyek yang diteliti dalam penjumlahan komulatif diperoleh jumlah sebesar Rp. 900.000.000 (#Terbilang sembilan ratus juta rupiah#), dalam teknik pengendalian proyek menggunakan metode nilai hasil disebut variabel Budgeted Cost for Work Performed (BCWP). Untuk mendapatkan nilai hasil seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 di atas, maka dapat diperoleh dengan contoh  perhitungan sebagai berikut ini:


Berdasarkan nilai-nilai yang didapatkan dalam perhitungan variabel nilai hasil,  maka sudah mencukupi untuk dilakukan analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penagkis ombak menggunakan metode nilai hasil. Pada analisa tersebut akan bisa dijelaskan mengenai kinerja jadwal pelaksanaan proyek sekaligus dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian. Variabel-variabel nilai hasil dari proyek yang diteliti pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Variabel Nilai Hasil Proyek Beton Penangkis Ombak

	Minggu Ke-
	Hari Ke-
	Variabel Nilai Hasil (Rp)

	
	
	BCWS
	ACWP
	BCWP

	1
	7
	25.100.000
	28.000.000
	49.500.000

	2
	14
	78.766.500
	93.300.000
	90.000.000

	3
	21
	157.443.100
	189.077.500
	162.000.000

	4
	28
	240.001500
	267.432.500
	220.500.000

	5
	35
	345.333.700
	352.110.000
	306.000.000

	6
	42
	454.556.100
	442.611.000
	454.500.000

	7
	49
	576.112.800
	567.943.500
	585.000.000

	8
	56
	702.416.000
	718.722.000
	630.000.000

	9
	63
	807.358.000
	779.510.500
	765.000.000

	10
	70
	900.000.000
	820.366.000
	900.000.000


Sumber: data diolah
3. Analisa Kinerja Jadwal Pelaksanaan Proyek Beton Penangkis Ombak

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam konsep nilai hasil menggunakan Kurva S yang bisa menjelaskan mengenai kondisi kemajuan proyek. Husen (2011) menyatakan bahwa evaluasi proyek untuk mengendalikan  waktu adalah bentuk Kurva S yang dimodifikasi menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu:

1.  Rencana dari volume dan biaya pekerjaan (BCWS).

2.  Realisasi dari volume pekerjaan dan rencana biaya (BCWP).

3. Realisasi biaya dan volume pekerjaan (ACWP).


Lebih lanjut, Husen (2011) menjelaskan bahwa untuk memantau kondisi keuangan proyek dalam pembiayaan proyek, perlu dibuat kurva yang dinamakan Kurva S. Pada pembuatan Kurva S tampilan informasi dengan Sumbu X menunjukkan durasi proyek dan Sumbu Y menyatakan komulatif biayanya. Anggaran komulatif biaya ditunjukkan oleh variabel-variabel nilai hasil meliputi BCWS, BCWP dan ACWP. Pada Kurva S yang terbentuk dapat menggambarkan terjadinya perlambatan atau percepatan kinerja proyek dari segi waktu. Berdasarkan atas data variabel nilai hasil yang diperoleh dalam penelitian pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, maka bentuk Kurva S dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut ini.


[image: image1.png]1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

BIAYA (RIBUAN)

e ACWP
=——BCWP
=———BCWS

o o oo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28000 93300 189077 267432352110442611 567943718722 779510820366
49500 90000 162000220500 306000454500 585000 630000 765000 900000
25100 78766 157443240001345333454556 576112702416 807358 900000

WAKTU PELAKSANAAN PROYEK (MINGGU)

e ACWP e BCWP e BCWS




Gambar 3. 
Grafik Analisa Varian Terpadu Proyek Beton Penangkis Ombak Disajikan dengan Kurva S

Pada Gambar 3 di atas, maka diperlihatkan mengenai variabel BCWS, ACWP dan BCWP yang mencerminkan status kinerja jadwal proyek. Pada kurva tersebut tampak bahwa biaya aktual proyek (ACWP) ditandai pada garis berwarna biru,  biaya anggaran proyek (BCWS) ditandai dengan garis berwarna hijau dan nilai hasil proyek proyek (BCWP) ditandai dengan garis berwarna merah. Dengan pencapaian posisi ke-3 variabel yang diperlihatkan pada Kurva S yang terbentuk, maka ke-3 variabel tersebut terlihat membentuk kurva dengan variasi yang menunjukkan selisih yang cukup ketat. Terjadi perubahan posisi yang saling bergantian dalam perjalanan waktu pelaksanaan proyek, kadang di atas dan kadang di bawah dari kurva yang terbentuk oleh ke-3 variabel tersebut.

Pada Gambar 3, dapat juga diperlihatkan mengenai kinerja waktu pada obyek penelitian  ditampilkan dalam grafik yang disajikan dalam Kurva S. Pada kurva tersebut diperlihatkan bahwa realisasi waktu pengerjaan proyek pada Sumbu X berjalan melambat bila dibandingkan dengan skedul perencanaan proyek dari minggu ke-1 hingga minggu ke-3 dan progres kemajuan proyek ditunjukkan pada Sumbu Y. Selanjutnya, pada minggu ke-4 hingga minggu ke-8 waktu pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan jadwal rencana proyek dan dapat dikatakan proyek berjalan pada lintasan yang benar (on the right track). Memasuki pada kondisi menjelang batas waktu penyelesaian proyek pada minggu ke-9 dan minggu ke-10, waktu berjalannya proyek menunjukkan adanya percepatan dari jadwal yang direncanakan sehingga proyek beton penangkis ombak bisa selesai dikerjakan dengan tepat waktu (on schedule).

Pada teknik pengendalian proyek dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value) dari analisa terbentuknya kurva yang dihasilkan atas variabel-variabel BCWS, BCWP dan ACWP,  masih ada analisa lanjutan untuk memperlihatkan secara lebih mendalam untuk lebih meyakinkan kinerja jadwal pada pelaksanaan proyek. Analisa ini dilakukan untuk bisa memperlihatkan status kinerja jadwal proyek per periode pengamatan pada obyek yang diteliti dengan penghitungan indikator varian jadwal (schedule variance). Indikator schedule variance (SV) mempunyai peluang nilai yang akan didapatkan pada pelaksanaan proyek terdiri dari angka negatif, angka positif, atau angka 0. Dengan perolehan nilai yang didapatkan pada penghitungan indikator schedule variance tersebut, akan dapat menjelaskan status proyek berkaitan dengan kinerja jadwal proyek, apakah terjadi percepatan, kelambatan atau tepat jadwal pelaksanaan proyek. Indikator schedule variance dihitung dari pengurangan variabel BCWS terhadap BCWP.  Pada penelitian pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, didapatkan besaran/indikator schedule variance (SV)  terlihat pada Tabel 6 sebagai berikut ini.

Tabel 6. Indikator Schedule Variance (Varian Jadwal) Proyek Beton penangkis Ombak
	Minggu ke-
	BCWS (Rp)
	BCWP (Rp)
	SV (Rp)

	1
	25.100.000
	49.500.000
	(24.400.000)

	2
	78.766.500
	90.000.000
	(11.233.500)

	3
	157.443.100
	162.000.000
	 (4.556.900)

	4
	240.001.500
	220.500.000
	19.501.500

	5
	345.333.700
	306.000.000
	39.333.700

	6
	454.556.100
	454.500.000
	       56.100

	7
	576.112.800
	585.000.000
	  (8.887.200)

	8
	702.416.000
	630.000.000
	72.416.000

	9
	807.358.000
	765.000.000
	42.358.000

	10
	900.000.000
	900.000.000
	0


Sumber: Data diolah


Pada Tabel 6 di atas, berdasarkan pengurangan atas variabel BCWS dengan variabel BCWP yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diperlihatkan status proyek yang berkaitan dengan kinerja jadwal proyek dihasilkan dengan SV bernilai positif, negarif dan angka 0. Dengan perolehan nilai-nilai dari indikator SV yang cukup bervariasi tersebut, maka analisa waktu pelaksanaan proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan minggu ke-7 mengalami keterlambatan dari jadwal waktu yang direncanakan karena SV-nya negatif. Selanjutnya pada minggu ke-4, ke-5, ke-6, ke-8 dan ke-9 menunjukkan waktu pelaksanaan proyek mengalami percepatan dari jadwal yang direncanakan karena SV-nya positif. Hasil akhirnya pada minggu ke-10, dengan didapatkan nilai SV=0 mengindikasikan kinerja jadwal proyek menunjukkan proyek selesai dengan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan . Untuk mendapatkan nilai dari indikator SV seperti yang termuat pada Tabel 6 di atas, maka dicontohkan perhitungan pada minggu ke-10 dengan perhitungan rumus berikut ini:



Dengan perolehan nilai-nilai indikator SV yang cukup bervariasi tersebut pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perolehan indikator SV bernilai negatif dicapai pada pelaksanaan proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-7; mengindikasikan bahwa pada periode minggu-minggu tersebut jadwal proyek berjalan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Kondisi ini dinamakan schedule overrun. Terjadinya keterlambatan ini dimungkinkan karena pada tahap awal pelaksanaan proyek masih butuh persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam proyek, termasuk proses mendatangkan alat berat kadang mengalami hambatan di lapangan.
2. Perolehan indikator SV bernilai positif dicapai pada pelaksanaan proyek pada minggu ke-4, ke-5,  ke-6, ke-8 dan ke-9; mengindikasikan bahwa pada periode minggu-minggu tersebut jadwal proyek berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Kondisi ini dinamakan schedule underrun. Terjadinya percepatan  jadwal pelaksanaan proyek lebih cepat dari yang direncanakan, menunjukkan bahwa pelaksana proyek telah teruji handal dan profesional melalui metode perencanaan kerja yang matang sehingga laju proyek bisa berjalan dengan cukup baik.
3. Perolehan indikator SV bernilai angka 0 dicapai pada pelaksanaan proyek minggu ke-10, mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek berlangsung tepat jadwal sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Dengan pencapaian atas nilai indikator ini, maka realisasi pelaksanaan proyek beton penangkis ombak selesai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kondisi ini dinamakan on schedule. Pencapaian kondisi ini bukan persoalan yang sederhana dan didapatkan dengan begitu saja, melainkan dibutuhkan upaya dan effort yang memadai dalam rangka mencapai sasaran proyek.
Untuk menambah keyakinan dan sekaligus melengkapi dalam analisa dengan menggunakan metode nilai hasil (eaned value) untuk dapat mengetahui status proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu, maka analisis dapat dilanjutkan untuk mendapatkan perhitungan nilai indek yang dinamakan schedule performance index (indek kinerja jadwal). Schedule performance index (SPI) dapat diperoleh dengan perhitungan pembagian dari variabel nilai hasil (BCWP) dengan variabel anggaran proyek (BCWS). Berdasarkan atas pelaksanaan proyek beton penangkis ombak didapatkan hasil perhitungan indek dari schedule performance index (SPI) disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Indek Kinerja Jadwal (SPI) Proyek Beton Penangkis Ombak
	Minggu ke-
	BCWS (Rp)
	BCWP (Rp)
	SPI
	Performasi

	1
	25.100.000
	49.500.000
	0,51
	Lebih Lambat

	2
	78.766.500
	90.000.000
	0,87
	Lebih Lambat

	3
	157.443.100
	162.000.000
	0,97
	Lebih Lambat

	4
	240.001.500
	220.500.000
	1,09
	Lebih Cepat

	5
	345.333.700
	306.000.000
	1,13
	Lebih Cepat

	6
	454.556.100
	454.500.000
	1,00
	Sesuai Jadwal

	7
	576.112.800
	585.000.000
	0,98
	Lebih Lambat

	8
	702.416.000
	630.000.000
	1,11
	Lebih Cepat

	9
	807.358.000
	765.000.000
	1,06
	Lebih Cepat

	10
	900.000.000
	900.000.000
	1
	Sesuai Jadwal


Sumber: Data diolah

Pada Tabel 7 di atas, berdasarkan atas nilai variabel BCWS dan variabel BCWP yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlihatkan performasi status proyek yang berkaitan dengan indek kinerja jadwal proyek atas indek SPI dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Performasi berjalannya waktu proyek terjadi kelambatan dari jadwal yang direncanakan pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan minggu ke-7 karena analisa nilai indek kinerja jadwal (SPI) nilainya di bawah 1.

2. Performasi berjalannya waktu proyek terjadi lebih cepat dari jadwal yang direncanakan pada minggu ke-4,ke-5, ke-8 dan minggu ke-9 karena analisa nilai indek kinerja jadwal (SPI) nilainya di atas 1.

3. 
Performasi berjalannya proyek menghasilkan ketepatan jadwal pada minggu ke-10 karena analisa nilai indek kinerja jadwal (SPI) nilainya angka 1.


Dengan perolehan nilai indek SPI = 1 pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, maka mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek berlangsung tepat jadwal (on schedule) sesuai dengan waktu yang direncanakan. Untuk mendapatkan indek SPI sesuai dengan data yang dicantumkan pada tabel tersebut di atas dicontohkan pada minggu ke-10, maka dapat diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus seperti disajikan pada  berikut ini:



Dengan perolehan nilai indek SPI yang didapatkan pada proyek yang menjadi obyek penelitian, maka memberikan keyakinan bahwa kinerja jadwal berjalan dengan jadwal tepat sesuai jadwal yang direncanakan dimulai dari tanggal 11 Februari 2019 dan selesai pada tanggal 21 April 2019. Dengan terjadinya penyelesaian proyek sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan, dapat dikatakan bahwa status proyek berkenaan dengan kinerja jadwal sudah baik dilakukan oleh pelaksana proyek. Pelaksana proyek sudah mampu menerapkan manajemen waktu proyek dengan semestinya dan membuktikan dalam pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan atas aplikasi dengan menggunakan nilai hasil (earned value) pada proyek beton penangkis ombak yang diteliti ini, analisa divisualisasikan melalui Kurva S dengan menggunakan variabel BCWS, ACWP dan BCWP; analisa dilanjutkan dengan penghitungan indikator SV (schedule variance) dan analisa dilanjutkan lagi dengan penghitungan indek SPI (schedule performance index); kesemua analisa tersebut membuktikan hipotesis penelitian Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian interpretasinya dengan hasil pengujian atas hipotesis penelitian tersebut, maka membuktikan bahwa penerapan manajemen waktu proyek (time management) pada proyek beton penangkis ombak menghasilkan ketepatan jawal penyelesaian proyek sesuai dengan yang dijadwalkan (on schedule) pada tanggal 21 April 2020.
PENUTUP
Pada penelitian tentang analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis ombak, maka dapat dihasilkan kesimpulan yang mengandung beberapa hal penting sebagai berikut ini:

1. Pengendalian proyek adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan perencanaan proyek, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara waktu pelaksanaan dengan jadwal yang direncanakan dan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar dihasilkan ketepatan jadwal pelaksanaan proyek.

2. Untuk kepentingan analisa penerapan manajemen waktu pada proyek beton penangkis ombak yang diteliti ini, proyek tersebut diamati dalam 10 periode mingguan yang masing-masing periode membutuhkan durasi 7 hari kerja dimulai dari tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 21 April 2020.

3. Berdasarkan analisa penerapan manajemen waktu pada proyek yang diteliti, didapatkan informasi waktu pelaksanaan proyek pada minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan minggu ke-7 berjalan dengan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan; kemudian pada minggu ke-4, ke-5, ke-6, ke-8 dan minggu ke-9 berjalan dengan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan; dan akhirnya pada minggu ke-10 pelaksanaan proyek mencapai penyelesaian sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

4.
Berdasarkan atas analisa kinerja jadwal dengan menggunakan metode nilai hasil (earned value method) pada pelaksanaan proyek beton penangkis ombak, didapatkan hasil perhitungan varian jadwal (schedule variance) SV = 0 dan indek kinerja jadwal (schedule performance index) SPI =1. Dengan demikian, hasil analisa pelaksanaan proyek yang diteliti secara meyakinkan menunjukkan terjadinya jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan (on schedule).

DAFTAR PUSTAKA
Ali, T. H. 1995, Prinsip-prinsip Network Planning. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.

Barry, Donald S dan Paulson. 1998. Manajemen Konstruksi Profesional. Erlangga, Jakarta.

Dimyati, H dan Nurjaman, K. 2014. Manajemen Proyek. Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Dipohusodo, I. 1996. Manajemen Proyek dan Konstruksi. Penerbit Kanisius, Jakarta.

Ervianto, Wulfram I. 2004. Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.

Ervianto, Wulfram I. 2005. Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.

Flemming Q. W. Dan Koppelman, J. M. 1994. The Essence and Evolution of Earned Value. AACE Transaction, Boston.

Gray, C., Simanjuntak. P., Lien K. S. , Mspaitella, P. F. L. dan Varley, R. C. G. 2007. Pengantar Evaluasi Proyek. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Handoko, T. H. 1999. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Penerbit BPFE, Yogjakarta.

Hughes, Bob dan Mike Cotterell. 2002. Software Project Management. Edisi Ke-3. McGraw-Hill, London.

Husen, Abrar. 2009. Manajemen Proyek. Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.

Husen, Abrar. 2011. Manajemen Proyek. Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.

Johan, dkk. 1998.Trade-Off Waktu dan Biaya pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus pada Proyek Kantor Bank Metro). Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Airlangga, Surabaya.

Kerzner. 1982. Project Management A System Approach Do Planning, Schedulling and Controlling. Van Nostrand Reinhold, New York.

Larson, E. W. 2006. Project Management. First Edition. Bosyo: Irwin McGraw-Hill, London.

Muljadi. 1998. Analisa Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis). Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta.

Nugraha, P. I. Natan dan R. Sutjipto. 1985. Manajemen Proyek Konstruksi Jilid I dan II. Penerbit Kartika Yudha, Surabaya.

Pastiarsa, Made. 2015. Manajemen Proyek Konstruksi Bangunan Industri: Perspektif Pemilik Proyek. Penerbit Teknosain, Yogjakarta.

Project Management Institute USA. 2004. A guide in the Project Management Book of Knowledge (PMBOOK). PMI Inc., Pennsylvania USA.

Rani, Hafnidar A. 2016. Manajemen Proyek Konstruksi. Penerbit Deepublish, Yogjakarta.

Reksohadiprojo, Sukanto. 1983. Manajemen Proyek. Penerbit Liberty, Yogjakarta.

Santoso, Budi. 2003. Manajemen Proyek. Penerbit Graha Ilmu, Yogjakarta.

Santoso, Budi. 2009. Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi. Penerbit Graha Ilmu, Yogjakarta.

Schwalbe, Kathy.2004. Information Technology Project Mangement. Edisi Ke-4 Course Teknology Inc, Boston.

Soeharto, Iman. 1995. Manajemen Proyek: Dari Konseptual sampai Operasional. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Konstruksi dari Konseptual Hingga Operasional. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Soeharto, Iman. 2011. Manajemen Konstruksi dari Konseptual Hingga Operasional. Penerbit Erlangga, jakarta.
Sugiyanto. 2020. Manajemen Pengendalian Proyek. Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
Tjaturono. 2006. Manajemen Konstruksi. Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Teknik Institut Teknologi Nasional, Malang.

Triton, P. B. 2005. Manajemen Divestasi Proyek: Analisis & Strategi. Penerbit Tugu Publisher, Yogjakarta.

Wardjito. 2003. Studi Penelitian Produktivitas Tenaga Kerja Bangunan untuk Meningkatkan Kinerja. Tesis Institut Teknologi Nasional, Malang.







BCWP = Bobobt Penyelesaian Pekerjaan (%) X Komulatif Anggaran





SV= BCWP - BCWS





SPI = BCWP : BCWS





Nilai Hasil (BCWP)  = Bobot penyelesain (%) x Komulatif Anggaran


		        = (100%:100%) x Rp. 900.000.000


		        =  Rp. 900.000.000








SV  = BCWS – BCWP


      = Rp. 900.000.000 – Rp. 900.000.000


      = 0








SPI = BCWP : BCWS


       = Rp. 900.000.000 : Rp. 900.000.000 


       = 1 








Ho = Ditolak


H1 = Diterima








1

_1676180092.xls
Chart1

		0		0		0

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10



ACWP

BCWP

BCWS

WAKTU PELAKSANAAN PROYEK (MINGGU)

BIAYA (RIBUAN)

0

0

0

28000

49500

25100

93300

90000

78766

189077

162000

157443

267432

220500

240001

352110

306000

345333

442611

454500

454556

567943

585000

576112

718722

630000

702416

779510

765000

807358

820366

900000

900000



Sheet1

				ACWP		BCWP		BCWS

		0		0		0		0

		1		28000		49500		25100

		2		93300		90000		78766

		3		189077		162000		157443

		4		267432		220500		240001

		5		352110		306000		345333

		6		442611		454500		454556

		7		567943		585000		576112

		8		718722		630000		702416

		9		779510		765000		807358

		10		820366		900000		900000






