# “ALOKASI KEBUTUHAN ALAT BERAT PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN BANDAREJO-KOTO TINGGI KABUPATEN PASAMAN BARAT”

Ir. SURYA EKA PRIANA, MT

Program Studi Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

# ekaprianasuryauj@gmail.com

# ABSTRAK

Alokasi, penjadwalan, dan pemilihan peralatan untuk setiap jenis pekerjaan sangat penting agar kemampuan operasinya bisa optimal dan saling menunjang terhadap peralatan lainnya. Mengingat bahwa alat berat sangat mahal dan konstribusinya cukup dominan pada proyek peningkatan jalan Bandarejo - Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat, maka sangat diperlukan tindakan efisiensi dengan cara mendayagunakan sumber daya alat tersebut. Sehingga studi ini dimaksudkan untuk menganalisa alokasi alat berat dan penjadwalan. Pengamatan dilakukan dengan menghitung kapasitas produksi setiap alat berat, agar diperoleh nilai produktivitasnya dan alokasi kebutuhan alat berat yang diperlukan pada proyek yang ditinjau. Kemudian dengan menggunakan metode Line of Balance, maka dapat diplot pengalokasian alat berat untuk masing-masing jenis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan alat yang lebih efisien, sehingga penggunaannya bisa dikontrol agar lebih efektif. Dari hasil perhitungan, diperoleh kebutuhan dump truck sebanyak 7 unit, motor grader 1 unit, wheel loader 2 unit, tandem roller 1 unit, vibrator roller 2 unit, water tank truck 2 unit, excavator 1 unit, pneumatic tire roller 1 unit, asphalt sprayer 1 unit, asphalt mixing plant 1 unit dan asphalt finisher 1 unit.

Kata kunci :  Alokasi, Penjadwalan, dan Produktivitas

ABSTRACT

Allocation, scheduling, and selection of equipment for each type of work is very important so that the ability to operate can be optimal and support each other for other equipment. Considering that heavy equipment is very expensive and its contribution is quite dominant in the Bandarejo - Koto Tinggi road improvement project in West Pasaman Regency, it is necessary to take efficiency measures by utilizing the tool's resources. So this study is intended to analyze heavy equipment allocation and scheduling. Observations were made by calculating the production capacity of each heavy equipment, in order to obtain the value of its productivity and the allocation of heavy equipment requirements needed for the project being reviewed. Then using the Line of Balance method, it can be plotted the allocation of heavy equipment for each type of work in accordance with the needs of a more efficient tool, so that its use can be controlled to be more effective. From the calculation results, we obtained 7 units of dump trucks, 1 unit of motor grader, 2 units of wheel loader, tandem roller 1 unit, 2 unit vibrator roller, 2 units of water tank truck, 1 unit excavator, pneumatic tire roller 1 unit, asphalt sprayer 1 unit, 1 unit asphalt mixing plant and 1 unit asphalt finisher.

Keywords: Allocation, Scheduling, and Productivity

# PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan suatu proyek dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang akan diperlukan, termasuk pula dalam proyek pembangunan jalan raya. Ketersediaan tersebut dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu proyek, baik dalam hal biaya maupun waktu pelaksanaan proyek. Salah satu sumber daya yang berperan penting adalah alat berat. Oleh karena konstribusi alat berat terhadap pelaksanaan proyek yang cukup penting serta biaya penggunaan alat berat yang relatif mahal, maka dibutuhkan suatu manajemen yang baik dalam mendayagunakan sumber daya alat berat ini.

Dalam menggunakan alat-alat berat untuk pembuatan konstruksi jalan perlu diperhatikan jenis konstruksi jalan, alat-alat berat yang dipakai, pengetahuan tentang kapasitas dan kemampuan alat berat agar memenuhi syarat penggunaan yaitu tidak menimbulkan pemborosan tenaga kerja, modal, produktivitas serta memenuhi kebutuhan keselamatan.

Alokasi, penjadwalan, dan pemilihan peralatan secara seksama pada setiap jenis pekerjaan sangat penting agar kemampuan operasinya bisa optimal.

# METODE PENELITIAN

# Gambaran Umum Proyek

Proyek kontruksi jalan nasional ini diidentifikasi dengan nama “Proyek peningkatan Jalan Bandarejo - Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat”. Proyek ini dilaksanakan oleh PT. Statika Mitra Sarana sebagai Kontraktor dengan panjang jalan ± 2.500 m.

Dana yang dibutuhkan untuk proyek peningkatan jalan ini adalah                        Rp. 2.500.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan 23 Juli 2018 sampai dengan  19 Desember 2018.

Pekerjaan yang dilaksanakan pada proyek ini adalah :

- Pekerjaan tanah yang meliputi pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, dan penyiapan badan jalan.

- Pekerjaan perkerasan berbutir meliputi: Lapis pondasi agregat kelas A dan Lapis pondasi agregat kelas B.

# Pekerjaan perkerasan aspal meliputi: Lapis resap pengikat, Lapis perekat, Laston lapis aus (AC-WC), Laston lapis antara (AC-BC), dan Laston lapis pondasi (AC-Base).

Tabel 1. Jenis Alat Berat yang Digunakan

| No. | Uraian Pekerjaan | Jenis Alat yang Digunakan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galian Biasa | Excavator PC 200 |
|  |  | Dump Truck Hino FM 260 |
| 2. | Timbunan Biasa | Excavator PC 200 |
|  |  | Dump Truck Hino FM 260 |
|  |  | Motor Grader GD 405A Vibrator Roller 212D |
| 3. | Timbunan Pilihan | Wheel Loader WA200 |
|  |  | Dump truck Hino FM 260 |
|  |  | Motor Grader GD 405A |
|  |  | Tandem Roller BW141 |
|  |  | Water Tank Truck Dyna |
| 4. | Penyiapan Badan Jalan | Motor Grader GD 405A Water Tanker Truck Dyna Vibrator Roller 212D |
| 5. | Lapis Pondasi Agregat (Kelas A&B) | Wheel Loader WA200 |
|  |  | Dump Truck Hino FM 260 |
|  |  | Motor grader GD 405A |
|  |  | Vibrator Roller 212D |
|  |  | Water Tanker Truck Dyna |
| 6. | Lapis Resap Pengikat | Asphalt Sprayer Kasprindo Compressor Airman |
|  |  | Dump Truck Hino FM 260 |
| 7. | Lapis Perekat | Asphalt Sprayer Kasprindo Compressor Airman Dump Truck Hino FM 260 |
| 8. | Asphalt Concrete | Wheel Loader WA200 AMP Azp 1000 Dump Truck Hino FM 260 Asphalt Finisher Nigata Tandem Roller BW141 P. Tire Roller Sakai |
| 9. | Pembongkaran Pasangan Batu | Wheel Loader WA200 Dump Truck Hino FM 260 Compressor Airman |
| 10. | Pembongkaran Beton | Wheel Loader WA200 Dump Truck Hino FM 260 |
| 11. | Camp. Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor | Wheel Loader WA200 AMP Azp 1000 Dump Truck Hino FM 260 Asphalt Finisher Nigata Tandem Roller BW141 P. Tire Roller Sakai |

Lanjutan Tabel 1. Jenis Alat Berat  yang Digunakan

| No. | Uraian Pekerjaan | Jenis Alat yang Digunakan |
| --- | --- | --- |
| 12. | Marka Jalan Thermoplastic | Dump Truck Hino FM260 |
|  |  | Compressor Airman |
| 13. | Kerb Pracetak | Dump Truck Hino FM 260 |

Uraian dan Volume Pekerjaan

Besarnya volume pekerjaan pada proyek ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari kontraktor, yaitu sebagai berikut:

- Pekerjaan tanah

Galian biasa			               : 5.449,54 m³

Timbunan Biasa		   :    351,85 m3

Timbunan Pilihan		   :    671,00 m3

Penyiapan Badan Jalan	   : 10.000,00 m2

- Pekerjaan perkerasan berbutir

Lapis pondasi agregat kelas A: 2.720,70 m³

Lapis pondasi agregat kelas B: 3.400,88 m³

- Pekerjaan perkerasan aspal

Lapis peresap pengikat          : 16.115,10 ltr

Lapis perekat		   :  9.522,45 ltr

Asphalt Concrete	                : 2.471,48 Ton

- Pekerjaan Struktur

Pembongkaran Pas.Batu	   :    150,00 m³

Pembongkaran Beton	   :    186,00 m³

- Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Campuran Aspal Panas          :    100,63 m³

Marka Jalan Thermoplastic    :  1650,00 m³

Kerb Pracetak                        : 20237,00 bh

METODE PENJADWALAN DAN ALOKASI

Produktivitas Alat

Produktivitas atau kapasitas alat adalah besarnya keluaran (output) volume pekerjaan tertentu yang dihasilkan alat per-satuan waktu. Untuk memperkirakan produktivitas alat, diperlukan :

- kinerja alat yang diberikan oleh pabrik pembuat alat.

- Faktor efisiensi alat, operator, kondisi lapangan dan material.

Produktivitas alat dihitung berdasarkan volume per-siklus waktu dan jumlah siklus dalam satu jam.

Q = q x N x E ………….….. pers. (1)

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

q   	=  produksi alat per siklus  (m³/siklus)

E  	=  faktor efisiensi kerja total

N 	=  jumlah siklus per jam, yaitu :

…………………..  pers. (2)

Ws	=  waktu siklus ( menit )

Dengan demikian, produktivitas alat dapat dihitung dengan :

Q  =  q x 60 x E  ……………… pers. (3)

Ws

Masing-masing alat berat mempunyai produktivitas spesifik sesuai dengan kapasitas produksinya :

- Produksi Wheel Loader (m³/jam)

Q  =  q x 60 x E   ……..…. pers. (4)

Ws

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

q	=  produksi tiap siklus (m3)  =  q1 x k

q1 	=  kapasitas bucket (m3)

k 	=  faktor bucket

E	=  faktor efisiensi kerja total

Ws	=  waktu siklus

- Produksi Excavator (m³/jam) 
   Q  =  q x 60 x E   …………pers. (5)

Ws

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

q 	= kapasitas per siklus (m³)  =  q1 x k

q1	=  kapasitas bucket ( m³)

k	=  faktor bucket

E 	=  faktor efisiensi kerja total

Ws 	= waktu siklus (menit)

=  wg + 2(wp) + wb

Wg	=  waktu menggali (menit)

Wp	=  waktu putar (menit)

Wb =  waktu buang/ muat (menit)

- Produksi Dump Truck (m³/jam)

P = C x 60 x E  ………... pers. (6)

# Ws

Dimana :

P  =  produksi alat per jam (m³/jam)

C =  kapasitas dump truck (m3)

E =  faktor efisiensi kerja total

Cmt= (n x Cms)+ ---+t1+---+t2…. pers.(7)

n  =  jumlah rit pengisian oleh pemuat

n  =  -----------  = ----…………. pers. (8)

q1  =  kapasitas alat pemuat (m3)

Ws  =  waktu siklus alat pemuat (menit)

D  =  jarak (m)

V1 = kecepatan angkut rata-rata (m/menit)

V2=kecepatan kembali rata-rata (m/menit)

t1= waktu bongkar (menit)

t2= waktu maneuver memuat kembali (menit)

- Produksi Motor Grader (m³/jam)

Q  =  V x (Le-Lo) x H x E … pers. (9)

Ws

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

V	=  kecepatan kerja (m/ jam)

Le	=  panjang efektif blade (m)

Lo	=  lebar overlap  = 0,3 m

E 	=  faktor efisiensi kerja total

N 	=  jumlah trip

Ws	=  waktu siklus

- Produksi Alat Pemadat ( m³/jam )

Q  =  W x V x H x E ……...pers. (10)   		         N

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

V	=  kecepatan kerja (km/ jam)

W	=  lebar efektif compactor  (m)

H =  tebal lapisan pemadatan (antara

0,2– 0,5 m)

E   =  faktor efisiensi kerja total

N  =  jumlah lintasan compactor

- Produksi Water Tank Truck (m³/jam)

Q  =  C x N x E  ………..…pers. (11)

Wc

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

C 	=  kapasitas bak/volume tangki (m³)

n 	=  pengisian tangki perjam

E	=  faktor efisiensi kerja total

Wc	=  kebutuhan air/m³ material padat

- Produksi Asphalt Sprayer (m³/jam)

Q  =  q  x  E  ……………... pers. (12)

Ws

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

q	=  kapasitas tangki sprayer (m³)

E  	=  faktor efisiensi kerja total

Ws	=  waktu siklus (menit)

- Produksi Asphalt Finisher (m³/jam)

Q  =  w x V x H x E………. pers.(13)

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

w 	=  lebar penghamparan (m)

V 	=  kecepatan kerja (m/menit)

H	=  tebal lapisan (m)

E 	=  faktor efisiensi kerja total

- Produksi Air Compressor (m³/jam)

Q =   q x Ap .………….......pers.(14)

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

q  	=  kapasitas kerja alat

Ap 	=  aspal perekat/pengikat (spec)

- Kapasitas Produksi Asphalt Mixing Plant (m3/jam)

Q =   ……….. pers.(15)

Dimana :

Q	=  produksi alat per jam (m³/jam)

C 	=  kapasitas batch (ton)

E  	=  faktor efisiensi kerja total

Ws 	=  waktu siklus (menit)

Analisa Kebutuhan Peralatan

Kebutuhan peralatan dipengaruhi oleh:

- Volume pekerjaan : m3

- Durasi : hari

- Jenis alat

- Kapasitas produksi alat

- Jam efektif alat : waktu yang dibutuhkan oleh alat untuk menghasilkan pekerjaan dalam jam

Durasi    =  	     Volume pekerjaan (m3)         _

Kapasitas produksi alat (m3/jam)

Kebutuhan alat  =        Volume pekerjaan (m3) _

Kapasitas produksi alat xDurasi

Perencanaan Schedule Peralatan

Line of Balance (LOB)

Line of balance adalah suatu diagram sederhana untuk menunjukkan lokasi (stasiun kerja) dan waktu di mana alat/tenaga kerja akan bekerja pada suatu item pekerjaan tertentu.

Tujuan dari metode line of balance adalah untuk menjamin bahwa sumber daya yang diperlukan baik dalam bentuk material ataupun tenaga kerja selalu tersedia dalam jumlah yang tepat pada waktu yang diperlukan sesuai dengan penjadwalan masing-masing aktivitas pekerjaan setiap unit. Sehingga tidak terjadi penumpukan material, peralatan atau tenaga kerja yang berlebihan ataupun kekurangan yang dapat mengakibatkan penundaan waktu kerja proyek.

Barchart (Bagan Balok)

Barchart adalah diagram alur pelaksanaan pekerjaan yang dibuat untuk menunjukkan waktu penyelesaian yang dibutuhkan. Hal-hal yang ditampilkan dalam barchart adalah jenis pekerjaan, durasi/waktu pelaksanaan pekerjaan maupun stasiun/lokasi pelaksanaan pekerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerjaan Galian Biasa

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengamatan maka kapasitas produksi alat excavator dan dump truck pada pekerjaan ini dapat dihitung sebagai berikut:

- Excavator PC200

Q  =

=  0,72 x 60 x 0,81    				    0,85

=  41,17 m3/jam (Loosened Condition)

=  41,17 x 0,80

=  32,94 m3/jam (Bank Condition)

- Dump Truck Hino FM 260

P	=

=  10,00 x 60 x 0,75

26,25

=  17,14 m3/jam (Loosened Condition)

= 17,14 x 0,80

= 13,71 m3/jam (Bank Condition)

Perhitungan Kebutuhan Alat Berat

Pekerjaan Galian Biasa

Kebutuhan peralatan untuk pekerjaan galian biasa:

Volume pekerjaan                    =  5.449,54 m3

Jam kerja efektif  per hari        =  7 jam kerja

1 bulan                                     = 25 hari kerja

Alat yang digunakan pada pekerjaan galian biasa:

- Excavator PC200

Produksi per jam =  41,17 m3/ jam

=  288,19 m3/ hari

Durasi    =  Volume / Kapasitas produksi

=  5.449,54 m3 / 41,17 m3/ jam

=  132,37 jam

=  18,91 hari

Durasi pekerjaan untuk galian biasa berdasarkan perencanaan = 21 hari

Sehingga diperoleh jumlah kebutuhan alat berat pada pekerjaan galian biasa adalah sebagai berikut:

Kebutuhan alat =

=

=  0,90 ≈ 1 unit

- Dump Truck Hino FM 260

Produksi per jam = 17,14 m3/ jam

=  119,98 m3/ hari

Durasi       = Volume / Kapasitas Produksi

=  5.449,54 m3 / 17,14 m3/ jam

=  317,94 jam

=  45,42 hari

Durasi pekerjaan untuk galian biasa berdasarkan perencanaan = 21 hari

Sehingga diperoleh jumlah kebutuhan dump truck pada pekerjaan galian biasa adalah sebagai berikut:

Kebutuhan alat =

=

=  2,16 ≈ 3 unit

Perhitungan kebutuhan alat berat untuk tahapan pekerjaan lainnya disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Rekapitulasi Produktivitas Alat Berat

| No. | Uraian Pekerjaan | Sat. | Kapasitas Produksi | Time Factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galian Biasa |
|  | Excavator Dump Truck | m3 m3 | 41,17 17,14 | 0,90 2,16 |
| 2. | Timbunan Biasa |
|  | Excavator Dump Truck Motor Grader Vibrator Roller | m3 m3 m3 m3 | 29,65 4,29 49,05 7,80 | 0,08 0,56 0,05 0,31 |
| 3. | Timbunan Pilihan |
|  | Wheel Loader Dump Truck Motor Grader Tandem Roller Water Tank Truck | m3 m3 m3 m3 m3 | 14,36 4,29 49,05 26,00 46,88 | 0,48 1,60 0,14 0,26 0,15 |
| 4. | Penyiapan Badan Jalan |

Lanjutan Tabel 2.Rekapitulasi Produktivitas  Alat Berat

| No. | Uraian Pekerjaan | Sat. | Kapasitas Produksi | Time Factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motor Grader Vibrator Roller Water Tank Truck | m3 m3 m3 | 185,25 39,00 46,88 | 0,31 1,47 1,22 |
| 5. | Lapis Pondasi Agregat Kelas A |
|  | Wheel Loader Dump Truck Motor Grader Vibrator Roller Water Tank Truck | m3 m3 m3 m3 m3 | 65,61 6,85 65,49 11,70 46,88 | 0,19 1,77 0,19 1,04 0,26 |
| 6. | Lapis Pondasi Agregat Kelas B |
|  | Wheel Loader Dump Truck Motor Grader Vibrator Roller Water Tank Truck | m3 m3 m3 m3 m3 | 65,61 6,85 82,10 14,63 46,88 | 0,19 1,77 0,18 1,04 0,32 |
| 7. | Lapis Resap Pengikat |
|  | Asphalt Sprayer Compressor Dump Truck | m3 m3 m3 | 405,00 160,00 405,00 | 0,23 0,56 0,23 |
| 8. | Lapis Perekat |
|  | Asphalt Sprayer | m3 | 405,00 | 0,13 |

Lanjutan Tabel 2.Rekapitulasi Produktivitas  Alat Berat

| No. | Uraian Pekerjaan | Sat. | Kapasitas Produksi | Time Factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compressor Dump Truck | m3 m3 | 160,00 405,00 | 0,91 0,13 |
| 9. | Asphalt Concrete |
|  | Wheel Loader AMP Dump Truck Asphalt Finisher Tandem Roller P.Tire Roller | m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 38,47 56,25 15,94 51,75 71,76 111,95 | 0,29 0,20 0,69 0,21 0,15 0,10 |
| 10. | Pembongkaran Pasangan Batu |
|  | Wheel Loader Dump Truck Compressor | m3 m3 m3 | 15,80 10,67 60,00 | 0,19 0,29 0,05 |
| 11. | Pembongkaran Beton |
|  | Wheel Loader AMP Dump Truck Asphalt Finisher Tandem Roller P.Tire Roller | m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 16,73 24,26 6,93 22,50 31,20 48,67 | 0,06 0,04 0,15 0,05 0,03 0,02 |
| 12. | Marka Jalan (Thermoplastic) |
|  | Dump Truck Compressor | m3 m3 | 17,14 160,00 | 0,98 0,11 |
| 8. | Kerb Pracetak |
|  | Dump Truck | m3 | 21,46 | 1,80 |

Analisa Penjadwalan dengan Metode Line of Balance

Pada proyek ini pelaksanaan pekerjaan dilakukan hanya berdasar pada schedule Kurva’S’, agar lebih mendetail analisa dilakukan menggunakan metode penjadwalan linear (line of balance) dengan memplot durasi perencanaan yang ada di analisa perhitungan jumlah alat berat terhadap stasiun kerja dilapangan sehingga diperoleh diagram vektor untuk setiap jenis pekerjaan seperti dibawah ini.

Gambar 1. Diagram Vektor LOB

Dari hasil analisa perhitungan, perencanaan alokasi kebutuhan alat berat dan penjadwalan di atas diperoleh total kebutuhan alat berat yang efektif yang dibutuhkan di lapangan, sebagai berikut :

Tabel 4.3. Total Kebutuhan Alat Berat

# Berdasarkan tabel diatas diperoleh jumlah alat berat yang digunakan. Untuk Dump Truck diperoleh 7 unit sedangkan jumlah pada perencanaan awal sebanyak 10 unit, Wheel Loader 2 unit sedangkan pada perencanaan awal 1 unit, Excavator diperoleh 1 unit sedangkan jumlah pada perencanaan 2 unit, Water tanker diperoleh 2 unit sedangkan pada perencanaan 1 unit. Untuk alat berat lainnya diperoleh jumlah yang sama dengan perencanaan awal yaitu Wheel loader 1 unit, Motor Grader 1 unit, Vibrator Roller 2 unit Tandem Roller 1 unit, Pneumatic Tire Roller 1 unit, Asphalt Mixing Plant 1 unit, Asphalt Finisher 1 unit, Aspal Sprayer 1 unit dan Compressor 1 unit.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dan analisa data maka dapat disimpulkan bahwa :

    - Produktivitas peralatan dipengaruhi oleh kapasitas produksi alat berat pada setiap   jenis pekerjaan. Semakin besar kapasitas produksi suatu alat maka koefisien alat semakin kecil sehingga biaya yang dikeluarkan semakin kecil pula. Hal ini disebabkan karena peralatan yang digunakan pada setiap jenis pekerjaan bekerja secara efektif.

    - Jumlah kebutuhan alat berat diplot ke dalam vektor Line of Balance sehingga dapat diketahui posisi penempatan alat berdasarkan waktu pelaksanaan, jadi penggunaan alat dapat dikontrol agar lebih efektif.

    - Beberapa pekerjaan memiliki time factor peralatan yang kecil, dikarenakan durasi kerja yang panjang dan faktor lokasi proyek yang berada dalam salah satu daerah yang memiliki kepadatan kendaraan yang cukup tinggi

    - Durasi hari kerja bisa dipercepat dengan meningkatkan produktivitas sumber daya peralatan dan tenaga kerja.

SARAN

- Tersedianya perencanaan alokasi kebutuhan alat berat sangatlah penting dalam suatu proyek sehingga tidak menimbulkan pemborosan tenaga kerja, modal, produktivitas serta memenuhi kebutuhan keselamatan.

- Penjadwalan dengan menggunaan metode Line of Balance akan lebih efektif jika data yang tersedia untuk membuat penjadwalan lebih mendetail. Selain itu dapat pula lebih memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pekerjaan.

- Produktivitas pekerjaan dalam suatu proyek sangat dipengaruhi oleh umur ekonomis peralatan. Oleh karena itu, disarankan agar jika umur alat berat yang digunakan pada suatu jenis pekerjaan telah melebihi umur ekonomis maka sebaiknya alat berat tersebut tidak digunakan lagi agar waktu dan hasil pekerjaan dapat terkontrol dengan baik sehingga mengurangi faktor-faktor biaya yang tidak perlu.

# DAFTAR PUSTAKA

# Anonim. 2012. Cara Membuat Barchart Proyek. http://www.ilmusipil.com/cara-membuat-bar-chart-proyek.html. Diakses tanggal 15 Desember 2012.

# Asiyanto, Ir, MBA, IPM. 2008. Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi, Penerbit             PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

# Gani, Muchtar, Ir, Msi. Bahan Kuliah PTM/Alat Berat. Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Makassar.

# Http://www.google earth.com.html. Di akses tanggal 16 Januari 2013.

# Iskandar. 2008. Metoda Schedule Linear (Line of Balance). http://iskandarmt.wordpress.com/2008/02/28/metoda-schedule-linear-line-of-balance.html. Diakses tanggal 17 Desember 2012.

# Rochmanhadi, Ir, M.Sc. 1992. Alat-Alat Berat dan Penggunaannya. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Jakarta.

# Sosrodarsono, Suyono, Ir. 1985. Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Menggunakan Alat-Alat Berat. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Jakarta.

# Saodang, Hamirhan, Ir, MSCE. 2009. Edisi 3 Struktur dan Konstruksi Jalan Raya. Penerbit Nova. Bandung.

# Sukirman, Sulfiah. 1992. Perencanaan Perkerasan Lentur. Penerbit Nova. Bandung.

# Mangunsewang & Karmila. 2011. Penjadwalan Dan Alokasi Alat Berat Pada Proyek Peningkatan Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba. Makassar : Skripsi Teknik Sipil Universitas Hasanuddin.

# Yaghootkar, Kazem. 2010. Line of Balance (LOB). http://project-management-review.blogspot.com/2007/09/line-of-balancelob.html. Di akses tanggal 17 Desember 2012.

# Text boxes

#### D

V2

###### D

V1

C

q1 x  k

C

q